## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO: SINTÉTICO
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - 3 EQUIPES
LOCAL: PROJETO PADRÃO (SEM IMPLANTAÇÃO)
DATA: NOVEMBRO/10
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | P.MAT. | P.M.O, | P. PARCIAL | P. TOTAL
1.0 | 20000 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | 20701 | LOCACAO DA OBRA | m2 | 683.4 | 2.13 | 1.43 | 2432.9
2432.9
2.0 | 30000 | TRANSPORTES
2.1 | 30105 | TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA | m3 | 18 | 19.17 | 3.45 | 407.16
407.16
3.0 | 40000 | SERVICO EM TERRA
3.1 | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 683.4 | 0 | 2.12 | 1448.81
3.2 | 41003 | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO | m3 | 136.68 | 0 | 10.6 | 1448.81
3.3 | 41145 | AQUISIÇÃO DE TERRA C/TRANSPORTE INCLUSO | m3 | 170.85 | 8.13 | 0 | 1389.01
4286.63
4.0 | 50000 | FUNDACOES E SONDAGENS
4.1 | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM S/FERRO | M | 620.5 | 12.82 | 14.56 | 16989.29
4.2 | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 205.6293 | 0 | 17.22 | 3540.94
4.3 | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 75.5419 | 0 | 2.12 | 160.15
4.4 | 50903 | REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m3 | 131.349 | 0 | 9.01 | 1183.45
4.5 | 51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 480.21 | 11.8 | 16.9 | 13782.03
4.6 | 51031 | CONCRETO USIN.CONVENCIONAL FCK=20 MPA (O.C .) | m3 | 74.2804 | 219.3 | 0 | 16289.68
4.7 | 51026 | LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 74.2804 | 0 | 64.72 | 4807.42
4.8 | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 3.7771 | 56.4 | 10.6 | 253.07
4.9 | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 730 | 3.53 | 0.91 | 3241.2
4.10 | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 449 | 4.79 | 1.04 | 2617.67
4.11 | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1222 | 4.4 | 1.04 | 6647.68
4.12 | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 361 | 4.24 | 1.04 | 1906.08
71418.66
5.0 | 60000 | ESTRUTURA
5.1 | 60521 | CONCR.USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA (OB.C.) | m3 | 31.76 | 244.8 | 0 | 7774.85
5.2 | 60800 | LANÇAM./APLIC.CONCR.USIN.BOMBEADO ESTRUT.(OC) | m3 | 31.76 | 0 | 40.45 | 1284.69
5.3 | 60203 | FORMA-MADEIRIT 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS) | m2 | 499.33 | 17.55 | 16.06 | 16782.48
5.4 | 60405 | ACO CA-50 DE 1/4" A 3/8" - (OBRAS CIVIS) | Kg | 2135 | 4.32 | 1.04 | 11443.6
5.5 | 60407 | ACO CA-60 - (OBRAS CIVIS) | Kg | 808 | 3.72 | 0.91 | 3741.04
5.6 | 61101 | FORRO LAJE PRE-MOLDADA CAP. E=2CM C/FERR.DISTRIB. | m2 | 393.34 | 42.25 | 6.41 | 19139.92
60166.58
6.0 | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 | 70681 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" | Un | 150 | 1.72 | 1.96 | 552
6.2 | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | 150 | 0.76 | 1.96 | 408
6.3 | - | TOMADA DUPLA 2P+T | UN | 13 | 8.51 | 7.54 | 208.65
6.4 | 72578 | TOMADA DE 2 POLOS MAIS TERRA | Un | 83 | 4 | 3.77 | 644.91
6.5 | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 39 | 4.05 | 2.73 | 264.42
6.6 | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 8 | 6.12 | 3.77 | 79.12
6.7 | 71432 | INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) | Un | 1 | 12.8 | 6.89 | 19.69
6.8 | - | TAMPA CEGA PERFURADA | UN | 3 | 39.2 | 13 | 156.6
6.9 | 72205 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-50E - 225A | Un | 1 | 302.79 | 65 | 367.79
6.10 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | Un | 41 | 5.82 | 3.9 | 398.52
6.11 | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | Un | 2 | 38.61 | 13 | 103.22
6.12 | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | Un | 1 | 56.67 | 26 | 82.67
6.13 | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 1 | 42 | 13 | 55
6.14 | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | Un | 4 | 75.63 | 7.8 | 333.72
6.15 | - | TOMADA ESPECÍFICA DE PISO | UN | 2 | 4.1 | 7.54 | 23.28
6.16 | 71380 | HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 1 | 19.5 | 3.9 | 23.4
6.17 | 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 7 | 3.07 | 1.04 | 28.77
6.18 | 70743 | CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W | Un | 113 | 12.8 | 5.03 | 2014.79
6.19 | 72256 | REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W | Un | 113 | 22.29 | 2.28 | 2776.41
6.20 | 72341 | SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE | Un | 452 | 1.02 | 0.86 | 849.76
6.21 | 71641 | LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.INCANDESCENTE ATÉ 100W | Un | 11 | 4.88 | 7.8 | 139.48
6.22 | 71533 | LAMPADA FLUORESCENTE 32 W | Un | 226 | 3.38 | 0.2 | 809.08
6.23 | 71541 | LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W. | Un | 10 | 1.06 | 0.08 | 11.4
6.24 | 71542 | LAMPADA INCANDESCENTE DE 100 W. | Un | 1 | 1.3 | 0.08 | 1.38
6.25 | 71291 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 | M | 3141 | 0.51 | 0.71 | 3832.02
6.26 | 71292 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 4 MM2 | M | 1345 | 0.81 | 0.78 | 2138.55
6.27 | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4" | M | 855 | 0.98 | 2.21 | 2727.45
6.28 | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" | M | 104 | 1.36 | 2.6 | 411.84
6.29 | 71241 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA)DIAM.3/4" | M | 10 | 0.87 | 2.21 | 30.8
6.30 | 70581 | CABO SINTENAX 1 KV No. 2,5 MM2 | M | 30 | 0.79 | 0.71 | 45
6.31 | 71330 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M | Un | 10 | 2.03 | 2.6 | 46.3
6.32 | 71320 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M | Un | 3 | 2.84 | 0.66 | 10.5
6.33 | 71273 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) | Un | 1 | 80 | 0 | 80
6.34 | 71274 | EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) | Un | 1 | 80 | 0 | 80
19754.52
7.0 | 80000 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
7.1 | 81000 | LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS
7.1.1 | 80502 | VASO SANITARIO | Un | 14 | 126.97 | 13 | 1959.58
7.1.2 | 80515 | VALVULA DE DESCARGA - CROMADA | Un | 15 | 108.27 | 21.84 | 1951.65
7.1.3 | 80513 | TUBO DESCARGA CURTO 1.1/2" | Un | 15 | 5.26 | 4.16 | 141.3
7.1.4 | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" (ENTRADA) | Un | 15 | 39 | 1.82 | 612.3
7.1.5 | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 15 | 4.45 | 2.6 | 105.75
7.1.6 | 80526 | TAMPA PARA VASO SANITARIO 1ª LINHA | Un | 15 | 65 | 0.8 | 987
7.1.7 | 80532 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX | Un | 14 | 38 | 4.56 | 595.84
7.1.8 | 80542 | LAVATORIO MEDIO S/COLUNA | Un | 19 | 41 | 6.5 | 902.5
7.1.9 | 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL | Un | 16 | 34.3 | 4.42 | 619.52
7.1.10 | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 19 | 3.4 | 1.96 | 101.84
7.1.11 | 80555 | LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO METALICO DIAM.1/2" | Un | 39 | 8.02 | 3.26 | 439.92
7.1.12 | 80570 | TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" | Un | 35 | 106.02 | 1.54 | 3764.6
7.1.13 | 80560 | SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" | Un | 35 | 70.02 | 4.68 | 2614.5
7.1.14 | 80580 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 35 | 10 | 1.96 | 418.6
7.1.15 | - | PORTA TOALHA DE PAPEL | UN | 31 | 46 | 5.3 | 1590.3
7.1.16 | - | SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO | UN | 31 | 40 | 4.77 | 1387.87
7.1.17 | 80721 | CHUVEIRO ELETRICO PVC C/BRACO METALICO | Un | 3 | 51.72 | 3.85 | 166.71
7.1.18 | 80730 | CABIDE TIPO GANCHO (LOUCA) | Un | 11 | 11.23 | 5.52 | 184.25
7.1.19 | 80741 | SABONETEIRA EM INOX | Un | 3 | 38 | 3.26 | 123.78
7.1.20 | 80802 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR | Un | 1 | 189 | 19.5 | 208.5
7.1.21 | 80810 | TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4" | Un | 2 | 35.92 | 1.54 | 74.92
7.1.22 | 80820 | SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC | Un | 2 | 5.53 | 4.68 | 20.42
7.1.23 | 80831 | VALVULA P/TANQUE PVC | Un | 2 | 2.4 | 2.6 | 10
7.1.24 | 80688 | CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) | Un | 4 | 137.5 | 4.42 | 567.68
7.1.25 | 80660 | TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE | Un | 4 | 46.02 | 1.54 | 190.24
7.1.26 | 80680 | VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) | Un | 4 | 20.14 | 2.86 | 92
7.1.27 | 80670 | SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL | Un | 4 | 46.03 | 4.68 | 202.84
7.1.28 | 80751 | FILTRO P/BEBEDOURO | Un | 2 | 199.02 | 3.26 | 404.56
7.1.29 | - | VASO SANITÁRIO INFANTIL | UN | 1 | 110 | 13 | 123
7.1.30 | 80871 | BEBEDOURO ELETRICO | Un | 2 | 589.04 | 6.5 | 1191.08
7.2 | 81000 | AGUA FRIA
7.2.1 | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 10 | 55.07 | 7.93 | 630
7.2.2 | 80927 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | Un | 1 | 64.08 | 7.93 | 72.01
7.2.3 | 80929 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" | Un | 11 | 85.13 | 12.36 | 1072.39
7.2.4 | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 3 | 50.29 | 7.93 | 174.66
7.2.5 | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 100 | 1.67 | 1.56 | 323
7.2.6 | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | ML | 4 | 4.27 | 1.69 | 23.84
7.2.7 | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | ML | 62 | 6.17 | 3.12 | 575.98
7.2.8 | 81007 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") | ML | 12 | 12.1 | 3.9 | 192
7.2.9 | 81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | Un | 23 | 0.56 | 1.96 | 57.96
7.2.10 | 81067 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" | Un | 2 | 1.07 | 1.96 | 6.06
7.2.11 | 81069 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | Un | 36 | 2.58 | 3.26 | 210.24
7.2.12 | 81146 | LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL | Un | 3 | 3.63 | 1.17 | 14.4
7.2.13 | 81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | Un | 3 | 0.38 | 1.17 | 4.65
7.2.14 | 81165 | BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm | Un | 5 | 2.35 | 1.82 | 20.85
7.2.15 | 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | Un | 13 | 1.8 | 1.82 | 47.06
7.2.16 | 81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | Un | 2 | 0.7 | 2.34 | 6.08
7.2.17 | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 51 | 0.48 | 2.34 | 143.82
7.2.18 | 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 2 | 1.15 | 2.34 | 6.98
7.2.19 | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 25 | 3.34 | 3.64 | 174.5
7.2.20 | 81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 30 | 3.14 | 2.34 | 164.4
7.2.21 | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | Un | 18 | 3.74 | 2.34 | 109.44
7.2.22 | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 21 | 0.7 | 2.47 | 66.57
7.2.23 | 81403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | Un | 1 | 1.6 | 2.47 | 4.07
7.2.24 | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 18 | 4.6 | 3.9 | 153
7.2.25 | 81406 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm | Un | 3 | 12.5 | 3.9 | 49.2
7.2.26 | 81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | Un | 1 | 2.99 | 2.47 | 5.46
7.2.27 | 81425 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | Un | 1 | 7 | 3.9 | 10.9
7.2.28 | 81444 | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | Un | 4 | 5.83 | 2.47 | 33.2
7.2.29 | 81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | Un | 13 | 4.52 | 2.47 | 90.87
7.2.30 | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Un | 2 | 20.2 | 0 | 40.4
7.2.31 | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 1 | 26.8 | 0 | 26.8
7.2.32 | - | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLD DIAM 25 mm | UN | 1 | 4.99 | 1.95 | 6.94
7.2.33 | - | PLUG ROSCÁVEL PVC 1/2" | UN | 43 | 0.6 | 0.207 | 34.7
7.2.34 | - | PLUG ROSCÁVEL PVC 3/4" | UN | 22 | 0.6 | 0.207 | 17.75
7.3 | 81000 | AGUA FRIA
7.3.1 | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 1 | 26.8 | 0 | 26.8
7.3.2 | 81662 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | Un | 17 | 15.55 | 10.4 | 441.15
7.3.3 | 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 7 | 16.2 | 10.4 | 186.2
7.3.4 | 81691 | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 | Un | 6 | 3.97 | 11.7 | 94.02
7.3.5 | 81760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | Un | 23 | 14.9 | 1.04 | 366.62
7.3.6 | 81761 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM | Un | 7 | 29 | 1.04 | 210.28
7.3.7 | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM | Un | 10 | 41.98 | 85.26 | 1272.4
7.3.8 | 81850 | CAIXA DE GORDURA 50 l. CONCRETO | Un | 1 | 121.81 | 85.93 | 207.74
7.3.9 | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | Un | 9 | 7.2 | 0.91 | 72.99
7.3.10 | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 25 | 1.07 | 3.64 | 117.75
7.3.11 | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | Un | 9 | 1.62 | 3.64 | 47.34
7.3.12 | 81924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 5 | 4.2 | 5.86 | 50.3
7.3.13 | 81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 43 | 0.88 | 3.64 | 194.36
7.3.14 | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | Un | 31 | 1.24 | 3.64 | 151.28
7.3.15 | 81945 | JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA P/ANEL DIAM.40X1.1/2 | Un | 46 | 2.08 | 3.64 | 263.12
7.3.16 | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | Un | 14 | 11 | 5.86 | 236.04
7.3.17 | 81961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 5 | 1.95 | 3.77 | 28.6
7.3.18 | 81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | Un | 2 | 4.6 | 3.77 | 16.74
7.3.19 | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | Un | 8 | 8.9 | 5.98 | 119.04
7.3.20 | 81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | Un | 5 | 12 | 5.98 | 89.9
7.3.21 | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | Un | 4 | 0.6 | 1.82 | 9.68
| 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | Un | 52 | 1.3 | 1.82 | 162.24
7.3.22 | 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | Un | 36 | 2.9 | 2.99 | 212.04
7.3.23 | 82052 | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM | Un | 7 | 2.6 | 1.3 | 27.3
7.3.24 | 82053 | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 23 | 1.15 | 1.3 | 56.35
7.3.25 | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | Un | 36 | 3.6 | 3.77 | 265.32
7.3.26 | 82233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM | Un | 5 | 7 | 5.98 | 64.9
7.3.27 | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | ML | 72 | 3.36 | 3.12 | 466.56
7.3.28 | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | ML | 120 | 6.15 | 3.9 | 1206
7.3.29 | 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | ML | 3 | 7.58 | 6.24 | 41.46
7.3.30 | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | ML | 115 | 6.43 | 6.76 | 1516.85
7.3.31 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100 | UN | 63 | 1.06 | 0.65 | 107.73
7.3.32 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 50 | UN | 130 | 0.71 | 0.65 | 176.8
7.4 | 81000 | AGUA PLUVIAL
7.4.1 | 81827 | CAIXA DE AREIA 60 X 60 S/TAMPA | Un | 7 | 38.96 | 109.23 | 1037.33
7.4.2 | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | ML | 2 | 6.15 | 3.9 | 20.1
7.4.3 | 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | ML | 8 | 7.58 | 6.24 | 110.56
7.4.4 | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | ML | 40 | 6.43 | 6.76 | 527.6
7.4.5 | 81732 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM | Un | 1 | 8.52 | 4.68 | 13.2
7.4.6 | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | Un | 4 | 11 | 5.86 | 67.44
7.4.7 | 82102 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM | Un | 1 | 4.3 | 5.86 | 10.16
7.4.8 | - | REDUÇÃO EXCENTRICA 150 X 100 MM | UN | 1 | 12.1 | 3.63 | 15.73
7.4.9 | 81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | Un | 3 | 12 | 5.98 | 53.94
7.4.10 | 81924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 6 | 4.2 | 5.86 | 60.36
7.4.11 | 82003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM | Un | 2 | 2.45 | 2.34 | 9.58
7.4.12 | 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | Un | 15 | 2.9 | 2.99 | 88.35
7.4.13 | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 1 | 26.8 | 0 | 26.8
7.4.14 | - | ANEL DE VEDAÇÃO DN 75MM | UN | 2 | 1.06 | 0.52 | 3.16
7.4.15 | - | ANEL DE VEDAÇÃO DN 100MM | UN | 13 | 1.06 | 0.65 | 22.23
7.5 | 80870 | B E B E D O U R O S
7.5.1 | 80871 | BEBEDOURO ELETRICO | Un | 2 | 589.04 | 6.5 | 1191.08
38086.75
8.0 | 91000 | ABRIGO DE GÁS PT-13 (0,57M²)
8.1 | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 1.1 | 9.55 | 4.89 | 15.88
8.2 | 100201 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20 | m2 | 2.33 | 11.69 | 10.44 | 51.56
8.3 | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 4.66 | 1.02 | 1.27 | 10.67
8.4 | 200500 | REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) | m2 | 4.66 | 3.16 | 7.02 | 47.44
8.5 | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 5.76 | 1.37 | 2.14 | 20.22
8.6 | 61002 | CONC.ARM.COMUM FCK-150 FORM.TAB.U=3 - (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.06 | 810.12 | 442.36 | 75.15
8.7 | 120208 | IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL | m2 | 1.1 | 22 | 0 | 24.2
8.8 | 100501 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO | m2 | 0.5 | 43.76 | 19.48 | 31.62
8.9 | - | REGULADOR DE PRESSÃO PARA BOTIJÃO P-13 COM CONECTOR BORBOLETA E REGISTRO | UN | 1 | 22 | 0 | 22
8.10 | 91041 | MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8 " X 7/16" - 500 MM | Un | 1 | 18.04 | 5.2 | 23.24
8.11 | 91015 | TUBO DE AÇO PRETO S/C 3/4" | M | 3 | 24.24 | 3.9 | 84.42
8.12 | 91017 | COTOVELO 300 PSI 1/2" | Un | 4 | 6 | 4.16 | 40.64
8.13 | 91023 | UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS | Un | 1 | 35 | 2.08 | 37.08
8.14 | 180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | m2 | 0.77 | 154.48 | 16.63 | 131.75
8.15 | 10637 | CADEADO PAPAIZ/PADO Nº30 | UN | 1 | 7.6 | 3.04 | 10.64
626.51
9.0 | 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
9.1 | 100201 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20 | m2 | 1069.9 | 11.69 | 10.44 | 23676.89
9.2 | 100602 | ALVENARIA TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ | m2 | 53.76 | 36.2 | 20.91 | 3070.23
9.3 | 100501 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO | m2 | 23.04 | 43.76 | 19.48 | 1457.05
9.4 | 100320 | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO | m2 | 30.924 | 180.71 | 32.94 | 6606.91
34811.08
10.0 | 120000 | IMPERMEABILIZACAO
10.1 | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 265.8672 | 5.44 | 7.89 | 3544.01
10.2 | 120102 | MANTA AUTOPROTEGIDA ARDOSIADA TIPO III - B | m2 | 243.5225 | 35 | 0 | 8523.29
12067.3
11.0 | 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA
11.1 | 140200 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM.(SOMENTE TERCAS) C/FERRAGENS | m2 | 6.63 | 12.14 | 5.61 | 117.68
117.68
12.0 | 160000 | COBERTURAS
12.1 | 160967 | COBERTURA C/TELHA CHAPA GALV. TRAP.05 mm C/ACESSORIOS | m2 | 588.4635 | 24.03 | 2.08 | 15364.78
12.2 | 160906 | COB.C/TELHA FIBER-GLASS C/VÉU PROTEÇÃO/ACESSÓRIOS-1MM | m2 | 10.325 | 35.12 | 2.08 | 384.09
12.3 | 160501 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA | m2 | 192.845 | 14.35 | 2.86 | 3318.86
12.4 | 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 15.16 | 18.73 | 21.82 | 614.74
12.5 | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | ML | 68.68 | 8.32 | 6.5 | 1017.84
20700.31
13.0 | 170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
13.1 | 170109 | FOLHA DE PORTA FORMICADA 60X210 OU 60X180 | Un | 6 | 101.72 | 18.1 | 718.92
13.2 | 170111 | PORTA LISA 90/100X210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 24 | 146.76 | 54.86 | 4838.88
13.3 | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 8 | 146.76 | 54.86 | 1612.96
13.4 | - | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS COM FAIXA EM CHAPA METÁLICA | UN | 3 | 191.7097 | 71.2348 | 788.83
13.5 | - | PORTA DE CORRER 160X210CM | UN | 3 | 266.8957 | 82.194 | 1047.27
9006.86
14.0 | 180000 | ESQUADRIAS METALICAS
14.1 | 180111 | CAIXILHO ALUM.ANODIZ.BASC./CORRER C/FERR.(M.O.FAB.INC.MAT.) | m2 | 92.75 | 161.82 | 16.33 | 16523.41
14.2 | 180280 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | m2 | 8.8 | 129.81 | 16.98 | 1291.75
14.3 | 180230 | GUICHE CANTONEIRA/GRADE P/VIDRO | m2 | 1.76 | 183.06 | 147.67 | 582.08
14.4 | 180316 | CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL C-1 | ML | 29.7 | 15.18 | 6.5 | 643.9
19041.14
15.0 | 190000 | VIDROS
15.1 | 190102 | VIDRO LISO 4 MM | m2 | 78.11 | 32 | 0 | 2499.52
15.2 | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL | m2 | 5.04 | 31.39 | 0 | 158.21
15.3 | 190201 | VIDRO TEMPERADO 10 MM | m2 | 34.62 | 138.2 | 0 | 4784.48
7442.21
16.0 | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
16.1 | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 1853.64 | 1.02 | 1.27 | 4244.84
16.2 | 200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | m2 | 326.8815 | 1.02 | 1.43 | 800.86
16.3 | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 714.9546 | 3.49 | 7.02 | 7514.17
16.4 | 200201 | EMBOCO (1CI:4 ARML) | m2 | 1086.4854 | 3.86 | 5.11 | 9745.77
16.5 | 201307 | REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 | m2 | 1086.4854 | 26.48 | 10.97 | 40688.88
62994.52
17.0 | 210000 | FORROS
17.1 | 210101 | CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) | m2 | 602.0594 | 1.34 | 1.75 | 1860.36
17.2 | 210401 | REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) | m2 | 602.0594 | 4.81 | 8.52 | 8025.45
9885.81
18.0 | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO
18.1 | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 94.72 | 12.19 | 14.99 | 2574.49
18.2 | 220101 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 | m2 | 632.6094 | 10.64 | 4.2 | 9387.92
18.3 | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 5.8344 | 9.55 | 4.89 | 84.25
18.4 | - | CHANFRO NAS PORTAS - RAMPAS DE ACESSO -CONCRETO Fck 25MPA | M3 | 0.03765 | 201.44 | 109.72 | 11.72
18.5 | 221101 | GRANITINA C/REGULAR.E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m2 | 545.34 | 27.21 | 6.75 | 18519.75
18.6 | 221102 | RODAPE DE GRANITINA | ML | 426.35 | 5 | 0 | 2131.75
18.7 | 220309 | CERAMICA 30 X 30 | m2 | 81.435 | 28.42 | 10.93 | 3204.47
35914.35
19.0 | 230000 | FERRAGENS
19.1 | 230172 | BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP | Un | 12 | 14.74 | 41.58 | 675.84
19.2 | 230803 | CADEADO 30 MM | Un | 2 | 7.6 | 0 | 15.2
19.3 | 230101 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB | Un | 44 | 55 | 7.7 | 2758.8
19.4 | 230106 | TARGETA NIQUELADA No. 03 | Un | 6 | 5.2 | 3.85 | 54.3
19.5 | 230201 | DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO | Un | 114 | 1 | 3.26 | 485.64
19.6 | 230210 | DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS | Un | 6 | 43.5 | 0 | 261
19.7 | 230209 | BATENTE C/ENCOSTO BORRACHA P/DIVISORIAS | Un | 6 | 20 | 0 | 120
19.8 | 230206 | CANTONEIRA PEQUENA P/DIVISORIAS | Un | 48 | 10.9 | 0 | 523.2
19.9 | 230207 | CANTONEIRA GRANDE P/DIVISORIAS | Un | 4 | 19.9 | 0 | 79.6
19.10 | 230208 | CHAPA SUPORTE P/DIVISORIAS | Un | 8 | 13.5 | 0 | 108
19.11 | 230211 | PARAFUSO P/FERRAGENS/DIVISORIAS | Un | 60 | 3.5 | 0 | 210
5291.58
20.0 | 240000 | MARCENARIA
20.1 | 240208 | BATE MACA 2,5 X 12 CM/ENVERNIZ. E ASSENTADO | ML | 140.7 | 14.58 | 20.72 | 4966.71
20.2 | - | PRATELEIRA FORMICADA | M2 | 10.425 | 59.7217 | 86.0657 | 1519.83
20.3 | 240104 | TABUA APARELHADA P/ GUICHET | m2 | 0.57 | 27.5 | 29.69 | 32.6
6519.14
21.0 | 260000 | PINTURA
21.1 | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 767.1546 | 2.12 | 4.31 | 4932.8
21.2 | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 767.1546 | 2.69 | 3.01 | 4372.78
21.3 | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 602.0594 | 1 | 3.61 | 2775.49
21.4 | 261302 | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR | m2 | 602.0594 | 1.93 | 2.51 | 2673.14
21.5 | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 326.8815 | 3.39 | 2.7 | 1990.71
21.6 | 260801 | PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO | m2 | 57.592 | 1.66 | 1.01 | 153.77
21.7 | 261560 | PINTURA ESMALTE SINT. ESQ. MADEIRA | m2 | 251.28 | 4.16 | 5.26 | 2367.06
21.8 | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | m2 | 781.3085 | 3.69 | 1.48 | 4039.36
21.9 | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | m2 | 20.3977 | 2.85 | 10.14 | 264.97
21.10 | 261701 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA BOR.CLORADA | ML | 15.5 | 0.52 | 3.5 | 62.31
23632.39
22.0 | 270000 | DIVERSOS
22.1 | - | COIFA SOBRE FOGAO 95X70X60CM | UN | 1 | 362.7588 | 227.0712 | 589.83
22.2 | - | TELA MOSQUETEIRO | M2 | 6.93 | 209.5692 | 16.3256 | 1565.45
22.3 | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | m2 | 25.695 | 182.05 | 32.5 | 5512.86
22.4 | 270808 | PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) | Un | 1 | 130 | 3.18 | 133.18
22.5 | - | PLACAS METÁLICAS DE SINALIZAÇÃO | UN | 3 | 130 | 0 | 390
22.6 | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 683.4 | 0.02 | 0.53 | 375.87
8567.19
|  | TOTAL | [5 empty] | 453171.27
|  | BDI (22%) | [5 empty] | 99697.6794
|  | TOTAL COM BDI | [5 empty] | 552868.9494
23.0 | 240000 | MARCENARIA
23.1 | 240103 | ARMARIO FORMICADO INTERNO/EXTERNO | m2 | 35.325 | 500 | 0 | 17662.5
17662.5
24.0 | 150000 | ESTRUTURAS METALICAS
24.1 | 150103 | ESTRUTURA EM ACO TIPO USI SAC-300 | Kg | 5928 | 7.75 | 0 | 45942
45942
25.0 | 270000 | DIVERSOS
25.1 | - | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S | UN | 17 | 1349 | 0 | 22933
25.2 | - | AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU'S | UN | 2 | 5690 | 0 | 11380
34313
|  | TOTAL | [5 empty] | 97917.5
|  | BDI (14,5%) | [5 empty] | 14198.0375
|  | TOTAL COM BDI | [5 empty] | 112115.5375
|  | TOTAL GERAL COM BDI | [5 empty] | 664984.4869
OBS.: A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI BASEADA NA TABELA DA AGETOP - JULHO/2010. A COTAÇÃO DOS ITENS NÃO CODIFICADOS NA PLANILHA FOI FEITA COM PREÇOS DE MERCADO.
Tecnóloga Cynthia Ivo Ribeiro Borges
CREA GO 12.428/APGO

## IMPLANTAÇÃO
ORÇAMENTO: SINTÉTICO
OBRA: UABSF RESDIENCIAL JARDINS DO CERRADO VII - IMPLANTAÇÃO
LOCAL: RUA JC-316 C/ RUA JC-305, APM 4-RESIDENCIAL JARDINS DO CERRADO 7-GOIÂNIA GOIÁS
DATA: NOVEMBRO/2010
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P. TOTAL
1.0 | 20000 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | 21301 | PLACA DE OBRA | m2 | 6 | 97.24 | 5.2 | 614.64
1.2 | 20293 | BARRACÃO DE OBRA-PD.AGTOP C/INST.ELET./HID-SAN.(6MM) | m2 | 25 | 134.92 | 20.87 | 3894.75
1.3 | 20400 | LIGACAO PROVISORIA AGUA | Un | 1 | 133.49 | 56.8 | 190.29
1.4 | 20501 | LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA | Un | 1 | 632.33 | 104 | 736.33
1.5 | - | TAXA DE ART (FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO) | VB | 1 | 0 | 822.5 | 822.5
6258.51
2.0 | 30000 | TRANSPORTES
2.1 | 30105 | TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA | m3 | 48.84 | 19.17 | 3.45 | 1104.76
1104.76
3.0 | 40000 | SERVICO EM TERRA
3.1 | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | 738.7 | 1.97 | 0 | 1455.24
3.2 | 41005 | CARGA MECANIZADA | m3 | 487.55 | 1.82 | 0 | 887.34
3.3 | 41008 | COMPACT.MECANICA CONTR.LAB.(95% PN) | m3 | 251.15 | 2.59 | 0 | 650.48
3.4 | 41010 | TRANSPORTE C/LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 | 251.15 | 1.82 | 0 | 457.09
3.5 | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | M3K | 1828.31 | 0.95 | 0 | 1736.89
3.6 | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | m2 | 4185.71 | 0 | 1.24 | 5190.28
3.7 | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 2566.32 | 0 | 2.12 | 5440.6
3.8 | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.4 | 0 | 13.6 | 5.44
3.9 | 41003 | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO | m3 | 1.2 | 0 | 10.6 | 12.72
15836.08
4.0 | 50000 | FUNDACOES E SONDAGENS
4.1 | 50301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM S/FERRO | M | 25.7 | 8.9 | 10.11 | 488.56
4.2 | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM S/FERRO | M | 12 | 12.82 | 14.56 | 328.56
4.3 | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 9.6 | 3.53 | 0.91 | 42.62
4.4 | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 34 | 4.24 | 1.04 | 179.52
4.5 | 51025 | PREPARO CONCRETO P/LASTRO SEM BETONEIRA - (O.C.) | m3 | 0.05 | 157.67 | 53 | 10.53
4.6 | 51017 | PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (O.C.) | m3 | 0.4 | 193.84 | 28.82 | 89.06
4.7 | 51026 | LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.45 | 0 | 64.72 | 29.12
1167.97
5.0 | 60000 | ESTRUTURA
5.1 | 60203 | FORMA-MADEIRIT 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS) | m2 | 8.64 | 17.55 | 16.06 | 290.39
5.2 | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 49 | 4.24 | 1.04 | 258.72
5.3 | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 9.5 | 3.53 | 0.91 | 42.18
5.4 | 60507 | PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (OB.C.) | m3 | 0.43 | 193.84 | 28.82 | 95.74
5.5 | 60802 | LANC./APLIC. CONCRETO EM ESTRUTURA - (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.43 | 0.07 | 80.9 | 34.82
721.85
6.0 | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 | 70204 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | Un | 1 | 1.79 | 3.26 | 5.05
6.2 | 70230 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO | Un | 1 | 4.28 | 6.5 | 10.78
6.3 | 71381 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | Un | 3 | 25.89 | 5.2 | 93.27
6.4 | 71480 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 | Un | 1 | 2.02 | 2.6 | 4.62
6.5 | 71035 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | Un | 4 | 2.5 | 3.9 | 25.6
6.6 | 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 9 | 3.07 | 1.04 | 36.99
6.7 | 71824 | PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS | Un | 1 | 1560 | 41.4 | 1601.4
6.8 | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | Un | 1 | 56.67 | 26 | 82.67
6.9 | 70587 | CABO SINTENAX 1 KV No. 35 MM2 | M | 185 | 9.19 | 1.37 | 1953.6
6.10 | 70582 | CABO SINTENAX 1 KV No. 4 MM2 | M | 320 | 1.12 | 0.78 | 608
6.11 | 71292 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 4 MM2 | M | 260 | 0.81 | 0.78 | 413.4
6.12 | - | PEAD Ø2" | M | 41 | 3.5 | 2.39 | 241.49
6.13 | - | PEAD Ø3/4" | M | 124 | 1 | 2.39 | 420.36
6.14 | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4" | M | 115 | 0.98 | 2.21 | 366.85
6.15 | 71603 | LUMINARIA EXT.C/POSTE 2M, BASE CONC.2 GLOBOS/LEITOSOS | Un | 5 | 109.22 | 14.45 | 618.35
6.16 | 71670 | LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) ATE 100 W | Un | 18 | 31.83 | 7.8 | 713.34
6.17 | 71567 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15 W | Un | 23 | 8.25 | 0.08 | 191.59
6.18 | 70743 | CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 32 OU 2 X 40 W | Un | 2 | 12.8 | 5.03 | 35.66
6.19 | 71531 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. | Un | 4 | 2.81 | 0.2 | 12.04
6.20 | 72256 | REATOR ELETRONICO AFP 2 X 32 W | Un | 2 | 22.29 | 2.28 | 49.14
6.21 | 72341 | SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE | Un | 8 | 1.02 | 0.86 | 15.04
6.22 | 71991 | POSTE CIRCULAR EM Fº Gº D=100/60 MM E H=7M | Un | 2 | 756.77 | 17.35 | 1548.24
6.23 | 70384 | BRACO RETO GALVANIZADO P/LUMINARIA AO TEMPO (3/4" E 1 METRO) | Un | 4 | 11.63 | 6.5 | 72.52
6.24 | 71600 | LUMINARIA ABERTA DE ALUMINIO (ATE 300 W) P/POSTE | Un | 4 | 16.37 | 10.4 | 107.08
6.25 | - | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 70W | UN | 4 | 17.57 | 0.2 | 71.08
6.26 | 72235 | REATOR AFP V.METALICO 70 W | Un | 4 | 60.92 | 10.4 | 285.28
6.27 | 72320 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | Un | 2 | 19.35 | 13 | 64.7
6.28 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | Un | 2 | 5.82 | 3.9 | 19.44
6.29 | 71320 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M | Un | 2 | 2.84 | 0.66 | 7
6.30 | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Un | 2 | 2.58 | 5.2 | 15.56
6.31 | 70680 | CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") | Un | 19 | 0.72 | 1.96 | 50.92
6.32 | 71030 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2 | Un | 10 | 1.56 | 1.96 | 35.2
6.33 | - | CAIXA DE PASSAGEM 110X110X80CM | UN | 1 | 98.616 | 190.542 | 289.16
6.34 | - | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60CM | UN | 3 | 43.47 | 78.3557 | 365.48
10430.9
7.0 | 80000 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
7.1 | 81000 | AGUA FRIA
7.1.1 | 80840 | TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 | Un | 5 | 17 | 0.62 | 88.1
7.1.2 | 80845 | CAIXA ALV.P/TORNEIRA JARDIM | Un | 5 | 5.44 | 15.65 | 105.45
7.1.3 | 81811 | HIDROMENTRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO = 3 M3 | Un | 1 | 67.66 | 15.6 | 83.26
7.1.4 | 81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔ.1,5-3,0-5,0 M3 C/MUR./CX.COLOCADO | Un | 1 | 47 | 0 | 47
7.1.5 | 81881 | RES.MET.TC-V=10M3-COL.SEC.H=6M+FUND. + LOGOTIPO | Un | 1 | 10791.9 | 465.42 | 11257.32
7.1.6 | 81889 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) | Un | 1 | 47 | 4.42 | 51.42
7.1.7 | 80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 1 | 19.33 | 7.02 | 26.35
7.1.8 | 80910 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" | Un | 1 | 162.05 | 14.96 | 177.01
7.1.9 | 80812 | TORNEIRA DE JARDIM C/BICO P/MANGUEIRA DIAM.3/4" | Un | 3 | 9.47 | 2.31 | 35.34
7.1.10 | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 55 | 1.67 | 1.56 | 177.65
7.1.11 | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | ML | 150 | 4.27 | 1.69 | 894
7.1.12 | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | ML | 62 | 6.17 | 3.12 | 575.98
7.1.13 | 81007 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") | ML | 63 | 12.1 | 3.9 | 1008
7.1.14 | 81008 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm | ML | 18 | 19.02 | 5.33 | 438.3
7.1.15 | 81146 | LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL | Un | 3 | 3.63 | 1.17 | 14.4
7.1.16 | 81067 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" | Un | 2 | 1.07 | 1.96 | 6.06
7.1.17 | 81071 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" | Un | 2 | 7.43 | 3.9 | 22.66
7.1.18 | 81041 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONG.C/FL.LIV.P/CX.DAGUA 25X3/4" | Un | 1 | 6.66 | 1.17 | 7.83
7.1.19 | 81042 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONG.C/FL.LIV.P/CX.DAGUA 32X1" | Un | 1 | 9.47 | 1.17 | 10.64
7.1.20 | 81046 | ADAPTADOR PVC SOLD.LONGO C/FL.LIV.P/CX.DAGUA 110 X 4" | Un | 1 | 175.11 | 2.99 | 178.1
7.1.21 | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 25 | 0.5 | 1.17 | 41.75
7.1.22 | 81105 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 2 | 2.2 | 1.82 | 8.04
7.1.23 | 81106 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm | Un | 10 | 6.15 | 1.82 | 79.7
7.1.24 | 81107 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | Un | 3 | 9.6 | 2.4 | 36
7.1.25 | 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | Un | 3 | 1.8 | 1.82 | 10.86
7.1.26 | 81180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | Un | 1 | 2.29 | 1.82 | 4.11
7.1.27 | 81184 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm | Un | 7 | 6.17 | 2.47 | 60.48
7.1.28 | 81166 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm | Un | 3 | 6 | 2.47 | 25.41
7.1.29 | 81181 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm | Un | 3 | 3.83 | 1.82 | 16.95
7.1.30 | 81182 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm | Un | 1 | 4.73 | 1.82 | 6.55
7.1.31 | 81303 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm | Un | 1 | 1.75 | 2.34 | 4.09
7.1.32 | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 21 | 0.48 | 2.34 | 59.22
7.1.33 | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 15 | 3.34 | 3.64 | 104.7
7.1.34 | 81325 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm | Un | 2 | 14.64 | 3.64 | 36.56
7.1.35 | 81326 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | Un | 1 | 46.37 | 4.81 | 51.18
7.1.36 | 81351 | JOELHO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 3/4" | Un | 1 | 1.53 | 2.6 | 4.13
7.1.37 | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 3 | 0.7 | 2.47 | 9.51
7.1.38 | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 15 | 4.6 | 3.9 | 127.5
7.1.39 | 81406 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm | Un | 9 | 12.5 | 3.9 | 147.6
7.1.40 | 81407 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | Un | 3 | 23.5 | 5.86 | 88.08
7.1.41 | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | Un | 4 | 5.45 | 3.9 | 37.4
7.1.42 | 81427 | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM | Un | 2 | 19 | 4.56 | 47.12
7.1.43 | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 2 | 26.8 | 0 | 53.6
7.1.44 | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Un | 2 | 20.2 | 0 | 40.4
7.2 | - | ESGOTO / ÁGUA PLUVIAL
7.2.1 | 80301 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM. | Un | 11 | 41.98 | 85.26 | 1399.64
7.2.2 | 81823 | TAMPA P/CX.PASSAG.FERRO FUND.60X53 | Un | 12 | 84.17 | 5.18 | 1072.2
7.2.3 | 80305 | CAIXA DE GORDURA 50 L. CONC. | Un | 1 | 121.81 | 85.93 | 207.74
7.2.4 | 80206 | FOSSA SEPTICA 8700 L 4,00 X 1,55 X 2,00 | Un | 1 | 1991.07 | 2102.21 | 4093.28
7.2.5 | 80202 | SUMIDOURO D:1,60 PROF.4,5 M | Un | 3 | 272.56 | 770.95 | 3130.53
7.2.6 | 81828 | CAIXA DE AREIA C/GRELHA METALICA 60 X 60 | Un | 5 | 67.21 | 109.23 | 882.2
7.2.7 | - | CAIXA de AREIA C/ GRELHA METÁLICA | Un | 15 | 91.3233 | 101.521 | 2892.66
7.2.8 | - | ESTACA DE INFILTRAÇÃO | M | 45 | 16.78 | 5.86 | 1018.8
7.2.9 | - | CANALETA RETANGULAR EM ALVENARIA DIM. 0,20 X 0,20M | ML | 11 | 22.3714 | 29.0679 | 565.83
7.2.10 | 81794 | GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO | m2 | 3 | 195.15 | 24.55 | 659.1
7.2.11 | - | POÇO de INFILTRAÇÃO de ÁGUAS PLUVIAIS D:1,60 PROF. 2,6 M | Un | 3 | 630.39 | 621.7693 | 3756.48
7.2.12 | 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | ML | 3 | 7.58 | 6.24 | 41.46
7.2.13 | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | ML | 294 | 6.43 | 6.76 | 3877.86
7.2.14 | 82331 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM | M | 94 | 21.63 | 7.28 | 2717.54
7.2.15 | 82332 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM | M | 35 | 27.69 | 7.8 | 1242.15
7.2.16 | - | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM | M | 37 | 32.5 | 7.8 | 1491.1
7.2.17 | 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | Un | 22 | 2.9 | 2.99 | 129.58
7.2.18 | - | LUVA SIMPLES DIAM. 150 MM | Un | 8 | 17 | 2.99 | 159.92
7.2.19 | - | LUVA SIMPLES DIAM. 200 MM | Un | 3 | 20 | 2.99 | 68.97
7.2.20 | - | LUVA SIMPLES DIAM. 250 MM | Un | 3 | 34.9 | 2.99 | 113.67
7.2.21 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100 | Un | 50 | 1 | 0.53 | 76.5
7.2.22 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 150 | Un | 16 | 4 | 0.53 | 72.48
7.2.23 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 200 | Un | 6 | 8.5 | 0.53 | 54.18
7.2.24 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 250 | Un | 6 | 10 | 0.53 | 63.18
7.2.25 | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 3 | 26.8 | 0 | 80.4
7.2.26 | - | PASTA LUBRIFICANTE 1000 CM3 | Un | 3 | 30 | 0 | 90
46263.26
8.0 | 90000 | INSTALACOES ESPECIAIS
8.1 | - | ABRIGO DO COMPRESSOR | UN | 1 | 2517.98 | 1530.77 | 4048.75
4048.75
9.0 | 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
9.1 | 100203 | ALVENARIA TIJOLO COMUM 1 VEZ | m2 | 2.24 | 32.92 | 18.47 | 115.11
9.2 | 100201 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20 | m2 | 5.83 | 11.69 | 10.44 | 129.02
244.13
10.0 | 110000 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE
10.1 | - | MURO EM BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM H=2,20 MTS. | ML | 149.48 | 88.3961 | 52.5501 | 21068.65
10.2 | - | MURO DE ARRIMO H ATÉ 1,0M | M | 202.71 | 98.51 | 48.71 | 29842.97
50911.62
11.0 | 120000 | IMPERMEABILIZACAO
11.1 | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 74.74 | 5.44 | 7.89 | 996.28
11.2 | 121101 | IMP.MURO DE ARRIMO C/EMULSAO ASFALT.(HIDROASFALTO) | m2 | 202.71 | 3.06 | 1.75 | 975.04
1971.32
12.0 | 160000 | COBERTURAS
12.1 | 160967 | COBERTURA C/TELHA CHAPA GALV. TRAP.05 mm C/ACESSORIOS | m2 | 54.4 | 24.03 | 2.08 | 1420.38
1420.38
13.0 | 180000 | ESQUADRIAS METALICAS
13.1 | - | GRADIL METÁLICO LEVE | ML | 51.39 | 223 | 0 | 11459.97
13.2 | - | PORTÃO EM GRADIL METÁLICO | M2 | 16.65 | 325 | 0 | 5411.25
13.3 | 180316 | CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL C-1 | ML | 16.6 | 15.18 | 6.5 | 359.89
13.4 | 180314 | GUARDA CORPO /TUBO INDUSTRIAL GC-1 / GCS1 | m2 | 17.69 | 118.77 | 6.5 | 2216.03
19447.14
14.0 | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
14.1 | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 11.13 | 1.02 | 1.27 | 25.49
14.2 | 200504 | REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 11.13 | 4 | 7.02 | 122.65
148.14
15.0 | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO
15.1 | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 1695.01 | 9.55 | 4.89 | 24475.94
15.2 | 220902 | RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) | ML | 102.77 | 0.64 | 3.04 | 378.19
15.3 | 220101 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 | m2 | 36.75 | 10.64 | 4.2 | 545.37
15.4 | 221101 | GRANITINA C/REGULAR.E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m2 | 36.75 | 27.21 | 6.75 | 1248.03
15.5 | 221102 | RODAPE DE GRANITINA | ML | 4.9 | 5 | 0 | 24.5
15.6 | 220053 | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE (1:3) e=2 CM | m2 | 5.78 | 4.49 | 3.72 | 47.45
15.7 | 270503 | BLOKRET-8 CM PRE-FABR.FCK 22 MPA | m2 | 764.75 | 24.27 | 3.09 | 20923.56
47643.04
16.0 | 230000 | FERRAGENS
16.1 | 230803 | CADEADO 30 MM | Un | 8 | 7.6 | 0 | 60.8
60.8
17.0 | 260000 | PINTURA
17.1 | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 860.42 | 2.69 | 3.01 | 4904.39
17.2 | 261010 | FUNDO SUPER GALVITE 1 DEMAO | m2 | 80.19 | 1.21 | 3.69 | 392.93
17.3 | 261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (S/FUNDO ANTICOR.) | m2 | 80.19 | 2.21 | 8.61 | 867.66
17.4 | 261611 | PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE D.F. 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS | m2 | 54.4 | 4.5 | 1.48 | 325.31
17.5 | 261700 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA | ML | 243.7 | 0.27 | 3.5 | 918.75
17.6 | 260204 | CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | m2 | 463.19 | 0.29 | 1.24 | 708.68
17.7 | 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | m2 | 8.89 | 1.37 | 3.39 | 42.32
8160.04
18.0 | 270000 | DIVERSOS
18.1 | 270201 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/IRRIG.E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2 | m2 | 851.7 | 2.3 | 2.81 | 4352.19
18.2 | 271713 | MEIO FIO CONCR.15X30X100 FC28=30 MPA-PRE-MOLD. | M | 617.59 | 8.78 | 12.82 | 13339.94
18.3 | 271303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO | ML | 8 | 18.15 | 20.85 | 312
18.4 | 271803 | LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (S/LASTRO) | m2 | 1.14 | 49 | 9.21 | 66.36
18.5 | - | FAIXA ANTI-DERRAPANTE | M | 17.3 | 6 | 2.43 | 145.84
18.6 | - | ÁRVORE DE MÉDIO PORTE - QUARESMEIRA | UN | 3 | 18 | 4.24 | 66.72
18.7 | - | CERCA VIVA - PINGO DE OURO | UN | 200 | 0.4 | 4.24 | 928
18.8 | - | PLANTA ARBUSTIVA - MINIPAPIRO | UN | 35 | 4 | 4.24 | 288.4
18.9 | - | ÁRVORE DE GRANDE PORTE - PALMEIRA | UN | 6 | 40 | 4.24 | 265.44
18.10 | - | ÁRVORE DE GRANDE PORTE - OITI | UN | 1 | 20 | 4.24 | 24.24
18.11 | - | TOTEN 4,0M EM TUBO REDONDO DIAM. 30CM #13 E CAIXA DUPLA FASE 2,50X2,00M ADESIVADA NO ACRÍLICO TRANSPARENTE | UN | 1 | 7995 | 0 | 7995
27784.13
19.0 | - | RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE ( 03 UNID.)
19.1 | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 1.44 | 0 | 13.6 | 19.58
19.2 | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 10.62 | 0 | 2.12 | 22.51
19.3 | 220050 | LASTRO DE CONCRETO SEM IMPERM.1:3:6 | m2 | 10.62 | 7.86 | 3.89 | 124.79
19.4 | - | PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ANTI DERRAPANTE ( 65x 120 x 5 ) cm COR CINZA | UN | 3 | 14.26 | 6.14 | 61.2
19.5 | - | PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ANTI DERRAPANTE ( 50x 120 x 5 ) cm COR CINZA | UN | 3 | 11.27 | 5 | 48.81
19.6 | - | PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ANTI DERRAPANTE ( 60x 140 x 5 ) cm TIPO TRIANGULO COR CINZA | UN | 6 | 7.74 | 3.77 | 69.06
19.7 | 271803 | LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (S/LASTRO) | m2 | 4.2 | 49 | 9.21 | 244.48
590.43
|  | TOTAL | [5 empty] | 244213.25
|  | B.D.I (22%) | [5 empty] | 53726.915
|  | TOTAL COM BDI | [5 empty] | 297940.165
20.0 | 150000 | ESTRUTURAS METALICAS
20.1 | 150103 | ESTRUTURA EM ACO TIPO USI SAC-300 | Kg | 436 | 7.75 | 0 | 3379
3379
|  | TOTAL | [5 empty] | 3379
|  | B.D.I (14,5%) | [5 empty] | 489.955
|  | TOTAL COM BDI | [5 empty] | 3868.955
|  | TOTAL GERAL COM BDI | [5 empty] | 301809.12
OBS.: A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI BASEADA NA TABELA DA AGETOP - JULHO/2010. A COTAÇÃO DOS ITENS NÃO CODIFICADOS NA PLANILHA FOI FEITA COM PREÇOS DE MERCADO.
Tecnóloga Ludmilla Fernandes de Oliveira
CREA 14739/D-GO

## RESUMO
ORÇAMENTO: SINTÉTICO
OBRA: UABSF RESDIENCIAL JARDINS DO CERRADO VII - RESUMO
LOCAL: RUA JC-316 C/ RUA JC-305, APM 4-RESIDENCIAL JARDINS DO CERRADO 7-GOIÂNIA GOIÁS
DATA: NOVEMBRO/2010
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. UNIT. | P. PARCIAL | P. TOTAL
1.0 | 20000 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | 20200 | FERRAMENTAS | m2 | 697.78 | 0.74 | 0 | 0.74 | 516.36
1.2 | 21400 | CONSUMO DE AGUA | m3 | 322.93 | 5.01 | 0 | 5.01 | 1617.88
1.3 | 21399 | CONSUMO DE ESGOTO | m3 | 322.93 | 4.01 | 0 | 4.01 | 1294.95
1.4 | 21401 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | KWH | 2299.3 | 0.52 | 0 | 0.52 | 1195.64
1.5 | 21602 | EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS | m2 | 697.78 | 3.74 | 0 | 3.74 | 2609.7
7234.53
2.0 | 250000 | ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
2.1 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 462 | 0 | 35.48 | 35.48 | 16391.76
2.2 | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 1540 | 0 | 13.83 | 13.83 | 21298.2
2.3 | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | H | 3080 | 0 | 6.29 | 6.29 | 19373.2
57063.16
3.0 | 270000 | DIVERSOS
3.1 | 271500 | CAFE DA MANHA | REF | 1904 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1618.4
3.2 | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RF | 1904 | 5 | 0 | 5 | 9520
11138.4
|  | TOTAL | [6 empty] | 75436.09
|  | B.D.I (22%) | [6 empty] | 16595.9398
|  | TOTAL COM BDI | [6 empty] | 92032.0298
4.0 | - | ORÇAMENTO PADRÃO PRÉDIO UABSF 3 EQUIPES | UN | 1 |  |  |  | 664984.4869
5.0 | - | IMPLANTAÇÃO | UN | 1 |  |  |  | 301809.12
966793.6069
|  | TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 1058825.6367
OBS.: A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI BASEADA NA TABELA DA AGETOP - JULHO/2010. A COTAÇÃO DOS ITENS NÃO CODIFICADOS NA PLANILHA FOI FEITA COM PREÇOS DE MERCADO.
Tecnóloga Ludmilla Fernandes de Oliveira
CREA 14739/D-GO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: UABSF RESDIENCIAL JARDINS DO CERRADO VII
LOCAL: RUA JC-316 C/ RUA JC-305, APM 4-RESIDENCIAL JARDINS DO CERRADO 7-GOIÂNIA GOIÁS
Prazo da Obra: 210 dias corridos.
|  | Valor: | 1058825.6367
PARCELA | SERVIÇOS | INTERV. | PERC. | VALOR
1ª Parcela | Quando executados 14% dos serviços | 00 - 30 dias | 14% | 148235.5891
2ª Parcela | Quando executados 28% dos serviços | 30 - 60 dias | 14% | 148235.5891
3ª Parcela | Quando executados 42% dos serviços | 60 - 90 dias | 14% | 148235.5891
4ª Parcela | Quando executados 56% dos serviços | 90-120 dias | 14% | 148235.5891
5ª Parcela | Quando executados 70% dos serviços | 120-150 dias | 14% | 148235.5891
6ª Parcela | Quando executados 84% dos serviços | 150-180 dias | 14% | 148235.5891
7ª Parcela | Na entrega definitiva da obra | 180-210 dias | 16% | 169412.1019
|  |  | 100% | 1058825.6367
SEÇÃO DE ORÇAMENTO
Goiânia, 29 de novembro de 2010.
Tecnóloga Ludmilla Fernandes de Oliveira
CREA 14739/D-GO

## composições
COMPOSIÇÕES
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - 3 EQUIPES
LOCAL: PROJETO PADRÃO (SEM IMPLANTAÇÃO)
DATA: ABRIL/2010.
COMPOSIÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
2.0 | - | TOMADA DUPLA 2P+T 10 A - 250 V | UN
2.1 | - | TOMADA DUPLA 2P+T 10 A - 250 V | UN | 1 | 8.51 |  | 8.51
2.2 | 8 | Ajudante | H | 0.58 |  | 5.3 | 3.074
2.3 | 12 | Eletricista | H | 0.58 |  | 7.7 | 4.466
16.05
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 8.51 | 7.54 |  | 16.05
2.0 | - | TAMPA CEGA PERFURADA | UN
2.1 | - | TAMPA CEGA PERFURADA | UN | 1 | 39.2 |  | 39.2
2.2 | 8 | Ajudante | H | 1 |  | 5.3 | 5.3
2.3 | 12 | Eletricista | H | 1 |  | 7.7 | 7.7
52.2
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 39.2 | 13 |  | 52.2
2.0 | - | TOMADA ESPECÍFICA DE PISO | UN
2.1 | - | TOMADA ESPECÍFICA DE PISO | UN | 1 | 4.1 |  | 4.1
2.2 | 8 | Ajudante | H | 0.58 |  | 5.3 | 3.074
2.3 | 12 | Eletricista | H | 0.58 |  | 7.7 | 4.466
11.64
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 4.1 | 7.54 |  | 11.64
2.0 | - | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S | UN
2.1 | - | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S INSTALADO | UN | 1 | 1349 |  | 1349
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 1349 | 0 |  | 0
2.0 | - | AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU'S | UN
2.1 | - | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU'S INSTALADO | UN | 1 | 5690 |  | 5690
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 5690 | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
2.0 | - | PORTA TOALHA DE PAPEL | UN
2.1 | - | PORTA TOALHA DE PAPEL | UN | 1 | 46 |  | 46
2.3 | 0005 | Servente | H | 1 |  | 5.3 | 5.3
51.3
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 46 | 5.3 |  | 51.3
2.0 | - | SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO | UN
2.1 | - | SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO | UN | 1 | 40 |  | 40
2.3 | 0005 | Servente | H | 0.9 |  | 5.3 | 4.77
44.77
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 40 | 4.77 |  | 44.77
2.0 | - | VASO SANITÁRIO INFANTIL | UN
2.1 | - | VASO SANITÁRIO INFANTIL | UN | 1 | 110 |  | 110
2.2 | 0011 | Encanador | H | 1 |  | 7.7 | 7.7
2.3 | 0005 | Servente | H | 1 |  | 5.3 | 5.3
123
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 110 | 13 |  | 123
2.0 | - | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLD DIAM 25 mm | UN
2.1 | - | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLD DIAM 25 mm | UN | 1 | 4.99 |  | 4.99
2.2 | 0011 | Encanador | H | 0.15 |  | 7.7 | 1.155
2.3 | 0005 | Servente | H | 0.15 |  | 5.3 | 0.795
6.94
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 4.99 | 1.95 |  | 6.94
2.0 | - | PLUG ROSCÁVEL PVC 1/2", 3/4" | UN
2.1 | - | PLUG ROSCÁVEL PVC 1/2", 3/4" | UN | 1 | 0.6 |  | 0.6
2.2 | 0011 | Encanador | H | 0.02 |  | 7.7 | 0.154
2.3 | 0005 | Servente | H | 0.01 |  | 5.3 | 0.053
0.807
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 0.6 | 0.207 |  | 0.807
2.0 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100 | UN
2.1 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100 | UN | 1 | 1.06 |  | 1.06
2.2 | 0011 | Encanador | H | 0.05 |  | 7.7 | 0.385
2.3 | 0005 | Servente | H | 0.05 |  | 5.3 | 0.265
1.71
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 1.06 | 0.65 |  | 1.71
2.0 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 50 | UN
2.1 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 50 | UN | 1 | 0.71 |  | 0.71
2.2 | 0011 | Encanador | H | 0.05 |  | 7.7 | 0.385
2.3 | 0005 | Servente | H | 0.05 |  | 5.3 | 0.265
1.36
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 0.71 | 0.65 |  | 1.36
2.0 | - | REDUÇÃO EXCENTRICA 150 X 100 MM | UN
2.1 | - | REDUÇÃO EXCENTRICA 150 X 100 MM | UN | 1 | 12.1 |  | 12.1
2.2 | 0011 | Encanador | H | 0.35 |  | 7.7 | 2.695
2.3 | 0005 | Servente | H | 0.35 |  | 5.3 | 1.855
16.65
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 12.1 | 4.55 |  | 16.65
2.0 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 75 | UN
2.1 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 75 | UN | 1 | 1.06 |  | 1.06
2.2 | 0011 | Encanador | H | 0.04 |  | 7.7 | 0.308
2.3 | 0005 | Servente | H | 0.04 |  | 5.3 | 0.212
1.58
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 1.06 | 0.52 |  | 1.58
ARQUITETURA
3.0 | - | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS _ COM CHAPA METÁLICA | UN
3.1 | 0104 | AREIA MEDIA OU GROSSA | M3 | 0.0106 | 49 |  | 0.5194
3.2 | - | ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) | ML | 10 | 3 |  | 30
3.3 | 1168 | PORTAL DE MADEIRA | UN | 1 | 69,00 |  | 69
3.4 | 1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 320 | KG | 1.72 | 0.34 |  | 0.5848
3.5 | 1221 | CAL HIDRATADA | KG | 1.72 | 0.4 |  | 0.688
3.6 | 1874 | PREGO P/CHUMBAR PORTAL (22X48) | KG | 0.2 | 4.85 |  | 0.97
3.7 | 1876 | PORTA LISA80 | UN | 1 | 45,00 |  | 45
3.8 | 2717 | CHAPA PERFILADO Nº 20 | KG | 13.83 | 3.25 |  | 44.9475
3.9 | 004 | PEDREIRO | H | 1.677 |  | 7.7 | 12.9129
3.10 | 005 | SERVENTE | H | 4.186 |  | 5.3 | 22.1858
3.11 | 010 | CARPINTEIRO | H | 4.693 |  | 7.7 | 36.1361
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 191.7097 | 71.2348 |  | 262.9445
4.0 | - | PORTA DE CORRER 160X210CM | UN
4.1 | 0104 | AREIA MEDIA OU GROSSA | M3 | 0.01802 | 49 |  | 0.88298
4.2 | - | ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) | ML | 11.4 | 3 |  | 34.2
4.3 | 1168 | PORTAL DE MADEIRA | UN | 2 | 69,00 |  | 138
4.4 | 1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 320 | KG | 2.924 | 0.34 |  | 0.99416
4.5 | 1221 | CAL HIDRATADA | KG | 2.924 | 0.4 |  | 1.1696
4.6 | 1874 | PREGO P/CHUMBAR PORTAL (22X48) | KG | 0.34 | 4.85 |  | 1.649
4.7 | 1876 | PORTA LISA80 | UN | 2 | 45,00 |  | 90
4.8 | 004 | PEDREIRO | H | 1.935 |  | 7.7 | 14.8995
4.9 | 005 | SERVENTE | H | 4.83 |  | 5.3 | 25.599
4.10 | 010 | CARPINTEIRO | H | 5.415 |  | 7.7 | 41.6955
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 266.8957 | 82.194 |  | 349.0897
5.0 | - | PRATELEIRA FORMICADA | M2
5.1 | 2221 | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | UN | 9.4041 | 0.13 |  | 1.2225
5.2 | 2375 | FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" | KG | 3.7865 | 3.67 |  | 13.8965
5.3 | 2384 | LIXA P/MADEIRA No.100 | UN | 1.2953 | 0.28 |  | 0.36268
5.4 | 170110 | PORTA FORMICADA P/ARMARIO SEM FERRAGENS | M2 | 1 | 44.24 |  | 44.24
5.5 | 004 | PEDREIRO | H | 2.59 |  | 7.7 | 19.943
5.6 | 24 | MARCENEIRO | H | 7.77 |  | 8.51 | 66.1227
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 59.7217 | 86.0657 |  | 145.7874
6.0 | - | RAMPAS DE ACESSO E BASE DE VASO SANITÁRIO -CONCRETO Fck 25MPA | UN
6.1 | 60517 | PREPARO CONCRETO 25 MPA "A" C/BETONEIRA | M3 | 1 | 201.44 | 28.82 | 230.26
6.2 | 60801 | LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1 | 0 | 80.9 | 80.9
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 201.44 | 109.72 |  | 311.16
7.0 | - | PINTURA EPOXI SOBRE CHAPA GALVANIZADA | M2
7.1 | - | PRIMER EPOXI | L | 0.12 | 28.94 |  | 3.4728
7.2 | 13475 | TINTA EPOXI COM CATALIZADOR | L | 0.19 | 36.11 |  | 6.8609
7.3 | 10138 | REVOLVER/COMPRESSOR | M2 | 1 | 0.4 |  | 0.4
7.4 | 1970 | SOLVENTE | L | 0.07 | 5.02 |  | 0.3514
7.5 | 12139 | LIXA | UN | 0.5 | 1.5 |  | 0.75
7.6 | 18 | PINTOR | H | 0.21 |  | 8.51 | 1.7871
7.7 | 8 | AJUDANTE | H | 0.11 |  | 5.3 | 0.583
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 11.8351 | 2.3701 |  | 14.2052
8.0 | - | COIFA SOBRE FOGAO 95X70X60CM | UN
8.1 | - | EXAUSTOR 30CM | UN | 1 | 179.85 | 0 | 179.85
8.2 | - | CHAPA GALVANIZADA #26 | M2 | 5.84 | 19.5 | 0 | 113.88
8.3 | - | PINTURA EPOXI SOBRE CHAPA GALVANIZADA | M2 | 5.84 | 11.82 | 1.93 | 80.3
8.4 | 20 | CALHEIRO | H | 16.6 | 0 | 7.7 | 127.82
8.5 | 8 | AJUDANTE | H | 16.6 | 0 | 5.3 | 87.98
589.83
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 362.7588 | 227.0712 |  | 589.83
9.0 | - | TELA MOSQUETEIRO | M2
9.1 | - | MALHA DE POLIESTER | M2 | 1 | 22.9 | 0 | 22.9 |  | AMERICANAS.COM
9.2 | 11559 | ESQUADRIA ALUMINIO | M2 | 1 | 186.14 | 0 | 186.14
9.3 | 0104 | AREIA MEDIA OU GROSSA | M3 | 0.0108 | 49 | 0 | 0.5292
9.4 | 1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 320 | KG | 3.7956 | 0.34 | 0 | 1.2905
9.5 | 4 | PEDREIRO | H | 1.3727 | 0 | 7.7 | 10.5698
9.6 | 5 | SERVENTE | H | 1.086 | 0 | 5.3 | 5.7558
227.1853
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 209.5692 | 16.3256 |  | 227.1853
OBS.: A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI BASEADA NA TABELA DA AGETOP - JULHO/2010. A COTAÇÃO DOS ITENS NÃO CODIFICADOS NA PLANILHA FOI FEITA COM PREÇOS DE MERCADO.
Tecnóloga Cynthia Ivo Ribeiro Borges
CREA GO 12.428/APGO