## RESUMO
ORÇAMENTO: SINTÉTICO
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO SOARES DE CASTRO - REFORMA, MODIFICAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE E QUADRA
LOCAL: Rua Gabriela Neves, n° 50, Conjunto Caiçara. Goiânia / GO
DATA: AGOSTO/2010.
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.MAT. | P.M.O | P. PARCIAL | P. TOTAL
1.0 | 20000 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | - | TAXAS DO CREA | UN | 1 | 0 | 0 | 664
1.2 | 21400 | CONSUMO DE AGUA | m3 | 418.652 | 5.01 | 0 | 2097.45
1.3 | 21399 | CONSUMO DE ESGOTO | m3 | 418.652 | 4.01 | 0 | 1678.79
1.4 | 21401 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | KWH | 2511.912 | 0.52 | 0 | 1306.19
1.5 | 21602 | EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS | m2 | 837.304 | 3.74 | 0 | 3131.52
1.6 | 20200 | FERRAMENTAS | m2 | 837.304 | 0.74 | 0 | 619.6
9497.55
2.0 | 250000 | ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
2.1 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 220 | 0 | 35.48 | 7805.6
2.2 | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 660 | 0 | 13.83 | 9127.8
2.3 | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | H | 1320 | 0 | 6.29 | 8302.8
25236.2
3.0 | 270000 | DIVERSOS
3.1 | 271500 | CAFE DA MANHA | REF | 792 | 0.85 | 0 | 673.2
3.2 | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RF | 792 | 5 | 0 | 3960
4633.2
|  | TOTAL | [5 empty] | 39366.95
|  | BDI (22%) | [5 empty] | 8660.729
|  | TOTAL COM BDI | [5 empty] | 48027.679
4.0 | - | REFORMA E ACESSIBILIDADE | VB | 1 |  |  | 46747.3866
46747.3866
5.0 | - | QUADRA | VB | 1 |  |  | 181917.2342
181917.2342
|  | TOTAL COM BDI | [5 empty] | 228664.6208
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 276692.2998
OBS.: A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI BASEADA NA TABELA DA AGETOP - JULHO/2010. A COTAÇÃO DOS ITENS NÃO CODIFICADOS NA PLANILHA FOI FEITA COM PREÇOS DE MERCADO.

## REFORMA E ACESSIBILIDADE
ORÇAMENTO: SINTÉTICO
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO SOARES DE CASTRO - REFORMA E MODIFICAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
LOCAL: Rua Gabriela Neves, n° 50, Conjunto Caiçara. Goiânia / GO
DATA: Agosto / 10
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | P.MAT. | P.M.O, | P. PARCIAL | P. TOTAL
1.0 | 20000 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | 20118 | DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | m3 | 1.2578 | 0 | 13.25 | 16.67
1.2 | 20109 | DEM.PISO CIMENT.S/LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | m2 | 247.25 | 0 | 4.86 | 1201.64
1.3 | 20115 | DEMOL.-REVEST.C/AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | m2 | 35.17 | 0 | 3.71 | 130.48
1.4 | 20106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS | m2 | 3.36 | 0 | 3.64 | 12.23
1.5 | 20137 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA | Un | 1 | 0 | 1.33 | 1.33
1.6 | 20138 | DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO | Un | 1 | 0 | 1.77 | 1.77
1.7 | 20146 | DEMOLIÇÃO DE MICTÓRIO | Un | 1 | 0 | 1.77 | 1.77
1.8 | - | DEMOLIÇÃO DE TANQUE | Un | 1 | 0 | 2.65 | 2.65
1368.54
2.0 | 30000 | TRANSPORTES
2.1 | 30105 | TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA | m3 | 54 | 19.17 | 3.45 | 1221.48
1221.48
3.0 | 40000 | SERVICO EM TERRA
3.1 | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 43.0565 | 0 | 2.12 | 91.28
3.2 | 41003 | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO | m3 | 10.656 | 0 | 10.6 | 112.95
204.23
4.0 | 80000 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
4.1 | 81000 | AGUA FRIA
4.1.1 | 80502 | VASO SANITARIO | Un | 1 | 126.97 | 13 | 139.97
4.1.2 | 80515 | VALVULA DE DESCARGA - CROMADA | Un | 1 | 108.27 | 21.84 | 130.11
4.1.3 | 80513 | TUBO DESCARGA CURTO 1.1/2" | Un | 1 | 5.26 | 4.16 | 9.42
4.1.4 | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" (ENTRADA) | Un | 1 | 39 | 1.82 | 40.82
4.1.5 | 80510 | LIGACAO P/SAIDA DE VASO (100 mm) | Un | 1 | 3.5 | 1.96 | 5.46
4.1.6 | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 1 | 4.45 | 2.6 | 7.05
4.1.7 | 80526 | TAMPA PARA VASO SANITARIO 1ª LINHA | Un | 1 | 65 | 0.8 | 65.8
4.1.8 | 80532 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX | Un | 1 | 38 | 4.56 | 42.56
4.1.9 | 80542 | LAVATORIO MEDIO S/COLUNA | Un | 1 | 41 | 6.5 | 47.5
4.1.10 | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 1 | 3.4 | 1.96 | 5.36
4.1.11 | 80555 | LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO METALICO DIAM.1/2" | Un | 1 | 8.02 | 3.26 | 11.28
4.1.12 | 80570 | TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" | Un | 1 | 106.02 | 1.54 | 107.56
4.1.13 | 80560 | SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" | Un | 1 | 70.02 | 4.68 | 74.7
4.1.14 | 80580 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 1 | 10 | 1.96 | 11.96
4.1.15 | - | PORTA TOALHA DE PAPEL | Un | 1 | 23.6 | 5.3 | 28.9
4.1.16 | - | SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO | Un | 1 | 15.77 | 4.77 | 20.54
4.2 | 81000 | AGUA FRIA
4.2.1 | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 2 | 1.67 | 1.56 | 6.46
4.2.2 | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | ML | 2 | 6.17 | 3.12 | 18.58
4.2.3 | 81069 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | Un | 1 | 2.58 | 3.26 | 5.84
4.2.4 | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 3 | 0.5 | 1.17 | 5.01
4.2.5 | 81105 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 3 | 2.2 | 1.82 | 12.06
4.2.6 | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 3 | 0.48 | 2.34 | 8.46
4.2.7 | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 3 | 3.34 | 3.64 | 20.94
4.2.8 | 81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 1 | 3.14 | 2.34 | 5.48
4.2.9 | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Un | 1 | 20.2 | 0 | 20.2
4.2.10 | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 1 | 26.8 | 0 | 26.8
4.2.11 | - | FITA VEDAROSCA 50M | Un | 1 | 6.55 | 0 | 6.55
4.2.12 | - | PLUG ROSCÁVEL PVC 1/2" | Un | 1 | 0.29 | 1.17 | 1.46
4.3 | 81000 | ESGOTO / ÁGUA PLUVIAL
4.3.1 | 81662 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | Un | 1 | 15.55 | 10.4 | 25.95
4.3.2 | 81760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | Un | 1 | 14.9 | 1.04 | 15.94
4.3.3 | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 2 | 1.07 | 3.64 | 9.42
4.3.4 | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | Un | 2 | 1.62 | 3.64 | 10.52
4.3.5 | 81924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 1 | 4.2 | 5.86 | 10.06
4.3.6 | 81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 1 | 0.88 | 3.64 | 4.52
4.3.7 | 81945 | JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA P/ANEL DIAM.40X1.1/2 | Un | 1 | 2.08 | 3.64 | 5.72
4.3.8 | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | Un | 1 | 11 | 5.86 | 16.86
4.3.9 | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | Un | 1 | 8.9 | 5.98 | 14.88
4.3.10 | 81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | Un | 1 | 12 | 5.98 | 17.98
4.3.11 | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | Un | 2 | 0.6 | 1.82 | 4.84
4.3.12 | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | Un | 2 | 1.3 | 1.82 | 6.24
4.3.13 | 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | Un | 2 | 2.9 | 2.99 | 11.78
4.3.14 | 82053 | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 1 | 1.15 | 1.3 | 2.45
4.3.15 | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | ML | 1.5 | 3.36 | 3.12 | 9.72
4.3.16 | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | ML | 1.5 | 6.15 | 3.9 | 15.08
4.3.17 | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | ML | 15.5 | 6.43 | 6.76 | 204.45
4.3.18 | 271417 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.AGETOP | ML | 72 | 7.6 | 13.55 | 1522.8
4.3.19 | - | CAIXA de AREIA C/ ESTACA DE INFILTRAÇÃO (COM GRELHA) | UN | 3 | 141.8016 | 114.451 | 768.76
4.3.20 | - | POÇO de INFILTRAÇÃO de AG. PLUVIAIS (COM TAMPA) | UN | 1 | 630.3898 | 621.7693 | 1252.16
4.3.21 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100 | UN | 4 | 72.4105 | 1.54 | 295.8
4.3.22 | - | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 50 | UN | 2 | 43.479 | 0.77 | 88.5
4.3.23 | - | PASTA LUBRIFICANTE 1000 CM3 | UN | 1 | 39.84 | 0 | 39.84
5241.1
5.0 | 91000 | G Á S
5.1 | 91007 | CENTRAL DE GÁS PADRAO AGETOP S/INST. (1+1 CILIND.45 KG) | Un | 1 | 997.57 | 304.01 | 1301.58
5.2 | 91027 | VALVULA LATÃO P-13 NOVA 3/4" | Un | 2 | 11.02 | 5.62 | 33.28
5.3 | 91041 | MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8 " X 7/16" - 500 MM | Un | 2 | 18.04 | 5.2 | 46.48
5.4 | 91015 | TUBO DE AÇO PRETO S/C 3/4" | M | 18 | 24.24 | 3.9 | 506.52
5.5 | 91017 | COTOVELO 300 PSI 1/2" | Un | 10 | 6 | 4.16 | 101.6
5.6 | 91023 | UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS | Un | 6 | 35 | 2.08 | 222.48
2211.94
6.0 | 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
6.1 | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ | m2 | 50.8551 | 16.62 | 14.84 | 1599.9
6.2 | 100201 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20 | m2 | 5.58 | 11.69 | 10.44 | 123.49
1723.39
7.0 | 120000 | IMPERMEABILIZACAO
7.1 | 120901 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) | m2 | 15.6851 | 39.16 | 11.35 | 792.25
792.25
8.0 | 170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1 | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 1 | 146.76 | 54.86 | 201.62
8.2 | - | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS _ COM CHAPA METÁLICA | UN | 1 | 205.6878 | 71.256 | 276.94
478.56
9.0 | 180000 | ESQUADRIAS METALICAS
9.1 | 180316 | CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL C-1 | ML | 108.76 | 15.18 | 6.5 | 2357.92
9.2 | 180314 | GUARDA CORPO /TUBO INDUSTRIAL GC-1 / GCS1 | m2 | 38.835 | 118.77 | 6.5 | 4864.86
9.3 | 180202 | ESQUAD.METALON/CHAPA DOBRADA No.14 C/FERRAGENS | m2 | 0.4 | 214.1 | 17.51 | 92.64
7315.42
10.0 | 190000 | VIDROS
10.1 | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL | m2 | 0.4 | 31.39 | 0 | 12.56
12.56
11.0 | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
11.1 | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 50.8551 | 1.02 | 1.27 | 116.46
11.2 | 200201 | EMBOCO (1CI:4 ARML) | m2 | 35.17 | 3.86 | 5.11 | 315.47
11.3 | 201307 | REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 | m2 | 35.17 | 26.48 | 10.97 | 1317.12
1749.05
12.0 | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO
12.1 | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 290.3065 | 9.55 | 4.89 | 4192.03
12.2 | 220309 | CERAMICA 30 X 30 | m2 | 2.925 | 28.42 | 10.93 | 115.1
12.3 | - | PISO TÁTIL | M2 | 3.125 | 30.455 | 4.505 | 109.25
12.4 | - | RAMPAS DE ACESSO - CHANFRO PARA PORTAS | M3 | 0.243 | 201.44 | 109.72 | 75.61
12.5 | - | FAIXA ANTIDERRAPANTE | M | 102.85 | 6 | 2.455 | 869.6
12.6 | - | GUIA DE BALIZAMENTO | M2 | 4.286 | 3.6155 | 3.9135 | 32.27
5393.86
13.0 | 230000 | FERRAGENS
13.1 | 230172 | BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP | Un | 3 | 14.74 | 41.58 | 168.96
13.2 | - | PUXADORES PORTAS | UN | 1 | 86 | 5.3 | 91.3
260.26
14.0 | - | RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE - CALÇADA ( 01 UNIDADE)
14.1 | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 2.893 | 0 | 13.6 | 39.34
14.2 | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 5.786 | 0 | 2.12 | 12.27
14.3 | 220104 | PISO EM CONC DESEMPENADO e=7 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 5.786 | 12.67 | 7.16 | 114.74
14.4 | 271803 | LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (S/LASTRO) | m2 | 0.925 | 49 | 9.21 | 53.84
220.19
15.0 | 260000 | PINTURA
15.1 | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 424.8739 | 0 | 2.12 | 900.73
15.2 | 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | m2 | 460.2801 | 0.5 | 2.65 | 1449.88
15.3 | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 265.5462 | 1 | 3.61 | 1224.17
15.4 | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 424.8739 | 1.37 | 2.14 | 1491.31
15.5 | 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | m2 | 460.2801 | 2.74 | 3.39 | 2821.52
15.6 | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | m2 | 146.7713 | 2.85 | 10.14 | 1906.56
9794.17
16.0 | 270000 | DIVERSOS
16.1 | - | PLACA METÁLICA PARA SINALIZAÇÃO | UN | 1 | 22.24 | 6.545 | 28.79
16.2 | - | PLACA METÁLICA PARA SINALIZAÇÃO EM BRAILE | UN | 1 | 130.44 | 3.85 | 134.29
16.3 | - | BASE PARA VASO SANITÁRIO | M3 | 0.025 | 201.44 | 109.72 | 7.78
16.4 | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 290.3065 | 0.02 | 0.53 | 159.67
330.53
|  | TOTAL | [5 empty] | 38317.53
|  | BDI (22%) | [5 empty] | 8429.8566
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 46747.3866
OBS.: A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI BASEADA NA TABELA DA AGETOP - JULHO/2010. A COTAÇÃO DOS ITENS NÃO CODIFICADOS NA PLANILHA FOI FEITA COM PREÇOS DE MERCADO.

## QUADRA
ORÇAMENTO: SINTÉTICO.
OBRA: QUADRA MODULAR PADRÃO 3 (6 MÓDULOS) - COBERTURA, ILUMINAÇÃO E SEM ARQUIBANCADA
LOCAL: Rua Gabriela Neves, n° 50, Conjunto Caiçara. Goiânia / GO
GOIÂNIA - GO
DATA: AGOSTO/ 10
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. QUADRA | QUANT. IMPLANT | QUANT. TOTAL | P.MAT. | P.M.O, | P. PARCIAL | P. TOTAL
1.0 | 20000 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | 20701 | LOCACAO DA OBRA | m2 | 554.76 |  | 554.76 | 2.13 | 1.43 | 1974.95
1.2 | 30105 | TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA | m3 |  | 36 | 36 | 19.17 | 3.45 | 814.32
1.3 | 20118 | DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | m3 |  | 13.9428 | 13.9428 | 0 | 13.25 | 184.74
1.4 | 20109 | DEM.PISO CIMENT.S/LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | m2 |  | 611.616 | 611.616 | 0 | 4.86 | 2972.45
1.5 | 20160 | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO | m2 |  | 206.56 | 206.56 | 0 | 0.8 | 165.25
1.6 | - | RETIRADA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO | Un |  | 2 | 2 | 0 | 30.21 | 60.42
6172.13
2.0 | 40000 | SERVICO EM TERRA
2.1 | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 554.76 |  | 554.76 | 0 | 2.12 | 1176.09
1176.09
3.0 | 50000 | FUNDACOES E SONDAGENS
3.1 | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM S/FERRO | M | 42 |  | 42 | 12.82 | 14.56 | 1149.96
3.2 | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 9.07 |  | 9.07 | 0 | 17.22 | 156.19
3.3 | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 11.34 |  | 11.34 | 0 | 2.12 | 24.04
3.4 | 50903 | REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m3 | 5.04 |  | 5.04 | 0 | 9.01 | 45.41
3.5 | 51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 26.88 |  | 26.88 | 11.8 | 16.9 | 771.46
3.6 | 51017 | PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (O.C.) | m3 | 4.03 |  | 4.03 | 193.84 | 28.82 | 897.32
3.7 | 51026 | LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 4.03 |  | 4.03 | 0 | 64.72 | 260.82
3.8 | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 226 |  | 226 | 4.4 | 1.04 | 1229.44
4534.64
4.0 | 60000 | ESTRUTURA
4.1 | 60507 | PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (OB.C.) | m3 | 1.19 |  | 1.19 | 193.84 | 28.82 | 264.97
4.2 | 60801 | LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 1.19 |  | 1.19 | 0 | 80.9 | 96.27
361.24
5.0 | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
5.1 | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1/2" | M | 25 |  | 25 | 0.84 | 2.21 | 76.25
5.2 | 71210 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1/2" | M | 33 |  | 33 | 3.95 | 2.6 | 216.15
5.3 | 71211 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" | M | 4 |  | 4 | 4.65 | 3.9 | 34.2
5.4 | 71940 | PETROLET T OU TB 1/2" S/TAMPA | Un | 2 |  | 2 | 4.87 | 4.42 | 18.58
5.5 | 71941 | PETROLET T OU TB 3/4" S/TAMPA | Un | 1 |  | 1 | 5.07 | 4.42 | 9.49
5.6 | 71930 | PETROLET LL, LR OU LB 1/2" S/TAMPA | Un | 1 |  | 1 | 4.25 | 3.38 | 7.63
5.7 | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | 2 |  | 2 | 0.76 | 1.96 | 5.44
5.8 | 71660 | LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W, P/BASE E-40 | Un | 20 |  | 20 | 61.1 | 26 | 1742
5.9 | 71591 | LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W | Un | 20 |  | 20 | 37.43 | 0.2 | 752.6
5.10 | 72242 | REATOR INTERNO V.M. AFP 1 X 250 W | Un | 20 |  | 20 | 57.93 | 10.4 | 1366.6
5.11 | 71291 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 | M | 336 |  | 336 | 0.51 | 0.71 | 409.92
5.12 | 72578 | TOMADA DE 2 POLOS MAIS TERRA | Un | 2 |  | 2 | 4 | 3.77 | 15.54
5.13 | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Un | 1 |  | 1 | 2.58 | 5.2 | 7.78
5.14 | - | CAIXA DE ATERRAMENTO EM ALVENARIA 25X25X25CM COM TAMPA METÁLICA | UN | 4 |  | 4 | 62.371 | 32.857 | 380.91
5.15 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | Un | 4 |  | 4 | 5.82 | 3.9 | 38.88
5.16 | - | DISJUNTOR DR MONOPOLAR 20A TIPO AC | UN | 1 |  | 1 | 77 | 10.4 | 87.4
5.17 | - | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR P/ 8 DISJUNTORES | UN | 1 |  | 1 | 87.08 | 39 | 126.08
5.18 | 71700 | LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1/2" | Un | 22 |  | 22 | 1.12 | 0.39 | 33.22
5.19 | 71701 | LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" | Un | 4 |  | 4 | 1.25 | 0.52 | 7.08
5.20 | - | LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 3/4" X 1/2" | UN | 3 |  | 3 | 4.7 | 3.64 | 25.02
5.21 | 70350 | BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM.1/2" | Un | 100 |  | 100 | 0.58 | 0.13 | 71
5.22 | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 3/4" | Un | 12 |  | 12 | 0.65 | 0.13 | 9.36
5.23 | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Un | 218 |  | 218 | 0.06 | 0.12 | 39.24
5.24 | 71151 | CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4" | Un | 2 |  | 2 | 4.96 | 1.69 | 13.3
5.25 | 71381 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | Un | 4 |  | 4 | 25.89 | 5.2 | 124.36
5.26 | 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 132 |  | 132 | 3.07 | 1.04 | 542.52
5.27 | 70372 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" | Un |  | 2 | 2 | 0.77 | 0.13 | 1.8
5.28 | 71862 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | Un |  | 4 | 4 | 0.06 | 0.12 | 0.72
5.29 | 71252 | ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 1" | M |  | 6 | 6 | 3.78 | 5.2 | 53.88
5.30 | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" | M |  | 15 | 15 | 1.36 | 2.6 | 59.4
5.31 | 71122 | CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 1" | Un |  | 1 | 1 | 3.24 | 1.82 | 5.06
5.32 | 70501 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" | Un |  | 1 | 1 | 2.85 | 0.78 | 3.63
5.33 | 71721 | LUVA FERRO ZINCADO DIAMETRO 1" | Un |  | 4 | 4 | 1.35 | 0.78 | 8.52
5.34 | 70583 | CABO SINTENAX 1 KV No. 6 MM2 | M |  | 79 | 79 | 1.68 | 0.84 | 199.08
5.35 | 71032 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2 | Un |  | 4 | 4 | 1.56 | 2.6 | 16.64
5.36 | 71329 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | Un |  | 1 | 1 | 1.33 | 1.3 | 2.63
5.37 | 71320 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M | Un |  | 1 | 1 | 2.84 | 0.66 | 3.5
5.38 | - | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO PADRÃO CELG 280X280X450MM | Un |  | 1 | 1 | 15.5 | 30.3775 | 45.88
5.39 | - | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 350X350MM | Un |  | 1 | 1 | 136.3786 | 65 | 201.38
6762.67
6.0 | - | MURETAS
6.1 | 50401 | ESTACA A TRADO DIAMETRO 25 CM. | ML | 48 |  | 48 | 12.76 | 10.73 | 1127.52
6.2 | 60505 | PREPARO CONCRETO FCK-15 C/BETON. - (OBRAS CIVIS) | m3 | 2.4 |  | 2.4 | 184.84 | 28.82 | 512.78
6.3 | 60801 | LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 80.9 | 194.16
6.4 | 51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 57.33 |  | 57.33 | 11.8 | 16.9 | 1645.37
6.5 | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 230 |  | 230 | 4.79 | 1.04 | 1340.9
6.6 | 60312 | ACO ACO-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 49 |  | 49 | 3.89 | 0.91 | 235.2
6.7 | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ | m2 | 66.15 |  | 66.15 | 16.62 | 14.84 | 2081.08
6.8 | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 184.28 |  | 184.28 | 3.49 | 7.02 | 1936.78
6.9 | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 184.28 |  | 184.28 | 3.53 | 3.39 | 1275.22
10349.01
7.0 | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO
7.1 | 220061 | PISO LAMINADO C/CONCR.USINADO 20 MPA e=7 CM P/QUADRA (2 X 2 M) | m2 | 540.29 |  | 540.29 | 24.09 | 4.25 | 15311.82
7.2 | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 |  |  | 0 | 9.55 | 4.89 | 0
15311.82
9.0 | 160000 | COBERTURAS
9.1 | 160969 | COBERT.C/TELHA CH.GALV.TRAPEZ. 0,43 MM C/ACESSORIOS | m2 | 644.8 |  | 644.8 | 22.14 | 2.08 | 15617.06
9.2 | 160970 | FECHAMENTO LAT.TELHA TRAPEZ.0,43 MM | m2 | 308.92 |  | 308.92 | 19.65 | 4.56 | 7478.95
9.3 | 160963 | CUMMEIRA P/TELHA GALV.TRAPEZ.0,43MM | M | 93 |  | 93 | 13.61 | 1.04 | 1362.45
24458.46
11.0 | 260000 | PINTURA
11.1 | 261611 | PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE D.F. 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS | m2 | 1001.94 |  | 1001.94 | 4.5 | 1.48 | 5991.6
11.2 | 261701 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA BOR.CLORADA | ML | 341.5 |  | 341.5 | 0.52 | 3.5 | 1372.83
7364.43
12.0 | - | EQUIPAMENTOS
12.1 | 271101 | TRAVES Fº Gº P/FUTEBOL SALÃO 2 UN PINTADAS - 3,00 x 2,00 m | CJ | 1 |  | 1 | 1960.21 | 39.65 | 1999.86
12.2 | 270890 | SUP.ARTICULAVEL TUBO IND.P/TAB.BASQ.ASSENT.PINT.2 UN | CJ | 1 |  | 1 | 3643.79 | 923.71 | 4567.5
12.3 | 271099 | TAB.BASQ.2UN EST.MET./COMP.ASSENT.PINT.ARO METAL. | CJ | 1 |  | 1 | 922.56 | 82 | 1004.56
12.4 | 271103 | CONJUNTO PARA VOLEIBOL C/PINTURA (2 SUPORTES) | CJ | 1 |  | 1 | 682.38 | 28.95 | 711.33
8283.25
13.0 | 270000 | DIVERSOS
13.1 | 270603 | REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8 | m2 | 75.44 |  | 75.44 | 15.7 | 1.13 | 1269.66
1269.66
|  | TOTAL | [7 empty] | 86043.4
|  | BDI (22%) | [7 empty] | 18929.548
|  | TOTAL COM BDI | [7 empty] | 104972.948
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COM REDUTOR DE BDI | UN. |  |  | QUANT. | P.MAT. | P.M.O, | P. PARCIAL | P. TOTAL
13.0 | 150000 | ESTRUTURAS METALICAS
13.1 | 150103 | ESTRUTURA EM ACO TIPO USI SAC-300 | Kg | 8671 |  | 8671 | 7.75 | 0 | 67200.25
67200.25
|  | TOTAL | [7 empty] | 67200.25
|  | BDI (14,5%) | [7 empty] | 9744.0362
|  | TOTAL COM BDI | [7 empty] | 76944.2863
|  | TOTAL GERAL COM BDI | [7 empty] | 181917.2342
OBS.: A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI BASEADA NA TABELA DA AGETOP - JULHO/2010. A COTAÇÃO DOS ITENS NÃO CODIFICADOS NA PLANILHA FOI FEITA COM PREÇOS DE MERCADO.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO SOARES DE CASTRO - REFORMA, MODIFICAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE E QUADRA
LOCAL: Rua Gabriela Neves, n° 50, Conjunto Caiçara. Goiânia / GO
Prazo da Obra: 90 dias corridos.
|  | Preço-base: | 276692.2998
PARCELA | SERVIÇOS | INTERV. | PERCENTUAL
1ª Parcela | Quando anotadas as ARTs no CREA; instalado o canteiro; colocada a placa de obra; comprovada a utilização de EPI e executados 33% da obra | 00 - 30 dias | 33%
2ª Parcela | Quando executados 66% | 30 - 60 dias | 33%
3ª Parcela | Quando executados 100% | 60 - 90 dias | 34%
SEÇÃO DE ORÇAMENTO

## Composições Quadra
COMPOSIÇÕES
OBRA: QUADRA MODULAR PADRÃO 3 (6 MÓDULOS) - COBERTURA, ILUMINAÇÃO E SEM ARQUIBANCADA
LOCAL: Rua Gabriela Neves, n° 50, Conjunto Caiçara. Goiânia / GO
DATA: AGOSTO/ 10
COMPOSIÇÕES - QUADRA PADRÃO 3
| COD. AGETOP | RETIRADA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
MO | 0005 | SERVENTE | H | 5.7 | 0 | 5,30 | 30.21
[5 empty] | 0 | 30.21 |  | 30.21
| COD. AGETOP | DISJUNTOR C/ PROTEÇÃO DIFERENCIAL TIPO AC,1P+N, 10kA, 30 Ma - 20A / 25A / 32A | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
| - | DISJUNTOR C/ PROTEÇÃO DIFERENCIAL TIPO AC,1P+N, 10kA, 30 Ma - 20A / 25A / 32A | UN | 1 | 77 | 0 | 112
MO | 0008 | AJUDANTE | H | 0.8 |  | 5,30 | 4.24
MO | 0012 | ELETRICISTA | H | 0.8 |  | 7,70 | 6.16
[5 empty] | 77 | 10.4 |  | 87.4
| COD. AGETOP / SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR TERMOPLASTICO P/ 8 DISJUNTORES | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
S | 13392 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR TERMOPLASTICO P/ 8 DISJUNTORES | UN | 1 | 87.08 |  | 87.08
MO | 0008 | AJUDANTE | H | 3 |  | 5,30 | 15.9
MO | 0012 | ELETRICISTA | H | 3 |  | 7,70 | 23.1
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 87.08 | 39 |  | 126.08
| COD. AGETOP | CAIXA DE PASSAGEM 25X25X25 COM TAMPA DE FERRO | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
| 70633 | (CAIXA DE PASSAGEM)ESCAV.MANUAL C/APILOAM. PARA... | m3 | 0.08 | 0 | 24.54 | 1.9632
| 70635 | (CX.PASSAGEM)ALV.1/2 VEZ TIJ.COM.REV.INTERN PARA.. | m2 | 0.549 | 20.6 | 32.55 | 29.1794
| 70637 | (CAIXA DE PASSAGEM)LASTRO DE BRITA PARA... | m3 | 0.0045 | 54 | 5.3 | 0.26685
TAMPA DE FERRO
| - | TAMPA DE FERRO 25X25CM | un | 1 | 20.2 | 0 | 20.2
I | 0104 | AREIA MEDIA OU GROSSA | m3 | 0.15 | 49,00 | 0 | 7.35
I | 1155 | BRITA | m3 | 0.14 | 46,33 | 0 | 6.4862
I | 1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 320 | Kg | 49.36 | 0,34 | 0 | 16.7824
MO | 0005 | SERVENTE | H | 1 | 0 | 5,30 | 5.3
MO | 0004 | PEDREIRO | H | 1 | 0 | 7,70 | 7.7
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 62.371 | 32.857 |  | 95.228
| COD. AGETOP / SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3/4"X1/2" | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
S | 12410 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3/4"X1/2" | UN | 1 | 4.7 | 0 | 4.7
MO | 0008 | AJUDANTE | H | 0.28 | 0 | 5,30 | 1.484
MO | 0012 | ELETRICISTA | H | 0.28 | 0 | 7,70 | 2.156
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 4.7 | 3.64 |  | 8.34
| COD. AGETOP | CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO CELG 28X28X45CM | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
| 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 0.15 | 0 | 9.01 | 1.3515
| 70637 | (CAIXA DE PASSAGEM)LASTRO DE BRITA PARA... | m3 | 0.02 | 54 | 5.3 | 1.186
| 70633 | (CAIXA DE PASSAGEM)ESCAV.MANUAL C/APILOAM. PARA... | m3 | 0.25 | 0 | 24.54 | 6.135
| 70635 | (CX.PASSAGEM)ALV.1/2 VEZ TIJ.COM.REV.INTERN PARA.. | m2 | 0.7 | 20.6 | 32.55 | 37.205
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 15.5 | 30.3775 |  | 45.8775
| COD. AGETOP / SINAPI | TAMPA DE FERRO 37X37 CM | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
S | 21070 | TAMPA QUADRADA FOFO | UN | 1 | 105.76 | 0 | 105.76
I | 0104 | AREIA MEDIA OU GROSSA | m3 | 0.15 | 49,00 | 0 | 7.35
I | 1155 | BRITA | m3 | 0.14 | 46,33 | 0 | 6.4862
I | 1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 320 | Kg | 49.36 | 0,34 | 0 | 16.7824
MO | 0005 | SERVENTE | H | 5 | 0 | 5,30 | 26.5
MO | 0004 | PEDREIRO | H | 5 | 0 | 7,70 | 38.5
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 136.3786 | 65 |  | 201.3786
LEGENDA:
| S | Preços conforme tabela de insumos SINAPI (Junho/10)
| MO | Preços conforme tabela de mão-de-obra da Agetop (Julho/10)
| I | Preços conforme tabela de insumos da Agetop (Julho/10)
| - | Preços cotados no mercado

## Composições REFORMA
COMPOSIÇÕES
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO SOARES DE CASTRO - REFORMA E MODIFICAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
LOCAL: Rua Gabriela Neves, n° 50, Conjunto Caiçara. Goiânia / GO
DATA: AGOSTO/ 10
COMPOSIÇÕES - REFORMA E ACESSIBILIDADE
| COD. AGETOP | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS _ COM CHAPA METÁLICA | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
I | 106 | ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) | ML | 10 | 3 | 0 | 30
I | 0104 | AREIA MEDIA OU GROSSA | m3 | 0.01 | 49,00 | 0 | 0.49
I | 1168 | PORTAL DE MADEIRA | Un | 1 | 69,00 | 0 | 69
I | 1874 | PREGO P/CHUMBAR PORTAL (22X48) | Kg | 0.2 | 4,85 | 0 | 0.97
I | 1221 | CAL HIDRATADA | Kg | 1.72 | 0,40 | 0 | 0.688
I | 1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 320 | Kg | 1.72 | 0,34 | 0 | 0.5848
I | 1876 | PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK | Un | 1 | 45,00 | 0 | 45
I | 2717 | CHAPA PERFILADO Nº 20 | Kg | 18.14 | 3,25 | 0 | 58.955
MO | 0010 | CARPINTEIRO | H | 4.69 | 0 | 7,70 | 36.113
MO | 0004 | PEDREIRO | H | 1.68 | 0 | 7,70 | 12.936
MO | 0005 | SERVENTE | H | 4.19 | 0 | 5,30 | 22.207
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 205.6878 | 71.256 |  | 276.9438
| COD. AGETOP | PUXADORES PORTAS | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
| - | PUXADOR DE PORTA 80CM | M | 1 | 86 | 0 | 86
MO | 0005 | SERVENTE | H | 1 | 0 | 5,30 | 5.3
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 86 | 5.3 |  | 91.3
| COD. AGETOP | DEMOLIÇÃO TANQUE | UN
MO | 0005 | SERVENTE | H | 0.5 | 0 | 5.3 | 2.65
[5 empty] | 0 | 2.65 |  | 2.65
| COD. AGETOP | PISO TÁTIL | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
I | 2692 | ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) | Kg | 4.5 | 0,99 | 0 | 4.455
| - | PISO TATIL | M2 | 1 | 26 | 0 | 26
MO | 0005 | SERVENTE | H | 0.85 | 0 | 5,30 | 4.505
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 30.455 | 4.505 |  | 34.96
| COD. AGETOP | FAIXA ANTI-DERRAPANTE | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
| - | FAIXA ANTI-DERRAPANTE | M | 1 | 6 | 0 | 6
MO | 0004 | PEDREIRO | H | 0.25 | 0 | 7,70 | 1.925
MO | 0005 | SERVENTE | H | 0.1 | 0 | 5,30 | 0.53
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 6 | 2.455 |  | 8.455
| COD. AGETOP | GUIA DE BALIZAMENTO | M | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
| 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ | m2 | 0.15 | 16.62 | 14.84 | 4.719
| 220302 | PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA | m2 | 0.25 | 4.49 | 6.75 | 2.81
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 3.6155 | 3.9135 |  | 7.529
| COD. AGETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/ PORTA DE BANHEIRO 33X20cm PINTADA | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
| - | PLACA DE SINALIZAÇÃO 33X20cm PINTADA | UN | 1 | 22 |  | 22
I | 3394 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | Un | 4 | 0,06 | 0 | 0.24
MO | 0004 | PEDREIRO | H | 0.85 | 0 | 7,70 | 6.545
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 22.24 | 6.545 |  | 28.785
| COD. AGETOP | PLACA DE SINALIZAÇÃO AÇO ESCOVADO 45X25CM C/ INDICAÇÃO EM BRAILE | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
| - | PLACA DE SINALIZAÇÃO AÇO ESCOVADO 45X25CM C/ INDICAÇÃO EM BRAILE | UN | 1 | 130 |  | 130
I | 3070 | BUCHA DE NYLON S-6 | Un | 4 | 0,05 | 0 | 0.2
I | 3394 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | Un | 4 | 0,06 | 0 | 0.24
MO | 0004 | PEDREIRO | H | 0.5 | 0 | 7,70 | 3.85
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 130.44 | 3.85 |  | 134.29
| COD. AGETOP | RAMPAS DE ACESSO E BASE DE VASO SANITÁRIO -CONCRETO Fck 25MPA | m3 | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
| 60517 | PREPARO CONCRETO 25 MPA "A" C/BETONEIRA | m3 | 1 | 201.44 | 28.82 | 230.26
| 60801 | LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 1 | 0 | 80.9 | 80.9
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 201.44 | 109.72 |  | 311.16
| COD. AGETOP / SINAPI | PORTA TOALHA DE PAPEL | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
S | 11703 | PORTA TOALHA DE PAPEL | UN | 1 | 23.6 | 0 | 23.6
MO | 0005 | SERVENTE | H | 1 | 0 | 5,30 | 5.3
[5 empty] | 23.6 | 5.3 |  | 28.9
| COD. AGETOP / SINAPI | SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
S | 21103 | SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO | UN | 1 | 15.77 | 0 | 15.77
MO | 0005 | SERVENTE | H | 0.9 | 0 | 5,30 | 4.77
[5 empty] | 15.77 | 4.77 |  | 20.54
| COD. SINAPI | FITA VEDAROSCA 50M | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
S | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M | UN | 1 | 6.55 | 0 | 6.55
[5 empty] | 6.55 | 0 |  | 6.55
| COD. AGETOP / SINAPI | PLUG ROSCÁVEL PVC 1/2" | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
S | 4895 | PLUG ROSCÁVEL PVC 1/2" | UN | 1 | 0.29 | 0 | 0.29
MO | 0008 | AJUDANTE | H | 0.09 | 0 | 5,30 | 0.477
MO | 0011 | ENCANADOR | H | 0.09 | 0 | 7,70 | 0.693
[5 empty] | 0.29 | 1.17 |  | 1.46
| COD. AGETOP | POÇO DE RETENÇÃO \ INFITRAÇÃO Ø1,60M H=3,10M | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
| 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 10.74 | 0 | 13.6 | 146.064
| 100103 | ALVENARIA DE TIJ.COMUM 1/2 VEZ EM CRIVO | m2 | 14.13 | 10.9 | 27 | 535.527
| - | MANTA GEOTEXTIL | M2 | 17.52 | 14.45 | 0 | 253.164
| 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 1.01 | 56.4 | 10.6 | 67.67
| 51015 | PREPARO CONCRETO FCK-15 C/BETONEIRA - (O.CIVIS) | m3 | 0.17 | 184.84 | 28.82 | 36.3222
| 51026 | LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.17 | 0 | 64.72 | 11.0024
| 81823 | TAMPA P/CX.PASSAG.FERRO FUND.60X53 | Un | 1 | 84.17 | 5.18 | 89.35
| 50201 | EMBASAMENTO C/TIJOLO COMUM | m3 | 0.35 | 144.72 | 104.94 | 87.381
| 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 2.85 | 0 | 9.01 | 25.6785
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 630.3898 | 621.7693 |  | 1252.1591
| COD. AGETOP | CAIXA de AREIA C/ ESTACA DE INFILTRAÇÃO E GRELHA METÁLICA | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
CAIXA DE AREIA 84X84X100CM
| 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 1.3 | 0 | 13.6 | 17.68
| 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.054 | 56.4 | 10.6 | 3.618
| 51015 | PREPARO CONCRETO FCK-15 C/BETONEIRA - (O.CIVIS) | m3 | 0.014 | 184.84 | 28.82 | 2.9912
| 51026 | LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.014 | 0 | 64.72 | 0.90608
| 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ | m2 | 2.88 | 16.62 | 14.84 | 90.6048
| 51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 0.696 | 11.8 | 16.9 | 19.9752
| 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 2.4 | 1.02 | 1.27 | 5.496
| 200504 | REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 2.4 | 4 | 7.02 | 26.448
| 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 0.594 | 0 | 9.01 | 5.3519
| 180324 | GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO | m2 | 0.09 | 195.15 | 24.55 | 19.773
ESTACA A TRADO Ø 30CM C/ BRITA E MANTA
I | 1155 | BRITA | m3 | 0.21 | 46,33 | 0 | 9.7293
| - | MANTA GEOTEXTIL | M2 | 2.82 | 14.45 | 0 | 40.749
MO | 0004 | PEDREIRO | H | 0.75 | 0 | 7,70 | 5.775
MO | 0005 | SERVENTE | H | 1.35 | 0 | 5,30 | 7.155
|  | CUSTO TOTAL |  |  | 141.8016 | 114.451 |  | 256.2526
| COD. AGETOP / SINAPI | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100 | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
S | 303 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM | UN | 1 | 2.05 | 0 | 2.05
| 0011 | ENCANADOR | H | 0.2 | 0 | 7,70 | 1.54
[5 empty] | 72.4105 | 1.54 |  | 3.59
| COD. AGETOP / SINAPI | ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 50 | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
S | 296 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM | UN | 1 | 0.68 | 0 | 0.68
| 0011 | ENCANADOR | H | 0.1 | 0 | 7,70 | 0.77
[5 empty] | 43.479 | 0.77 |  | 1.45
| COD. SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE 1000 CM3 | UN | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. PARCIAL | P.TOTAL
S | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA ( POTE 500G) | UN | 1 | 39.84 | 0 | 39.84
[5 empty] | 39.84 | 0 |  | 39.84
LEGENDA:
| MO | Preços conforme tabela de mão-de-obra da Agetop (Julho/10)
| I | Preços conforme tabela de insumos da Agetop (Julho/10)
| S | Preços conforme tabela de insumos SINAPI (Junho/10)
| - | Preços cotados no mercado