## Plan1
RUBRICAS/ Custos | Objetivos Específicos | Objetivo das Atividades | Atividades | Indicadores de Avaliação Específicos (alinhado c/ Indicadores macros dos Objetivos específicos) | Eixo¹ | [13 empty] | Período (Mês)² - Custos³ em R$
[6 empty] | mês 0 | 2001-01-01 | 2002-02-01 | 2003-03-01 | 2004-04-01 | 2005-05-01 | 2006-06-01 | 2007-07-01 | 2008-08-01 | 2009-09-01 | 2010-10-01 | 2011-11-01 | 2012-12-01 | jan13 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2020-08-01 | 2021-09-01 | 2022-10-01 | 2023-11-01 | 2024-12-01 | TOTAL
Atividades/ Eventos (Incluindo Serviço de Terceiros/Consultoria, e demais despesas das respectivas ações) | 1 - Elaborar Representação cartográfica da bacia com identificação da Poligonal contendo o Córrego Cascavel, afluentes, equipamentos sociais, comércio indústria promovendo a visualização sintética do levantamento socioambiental para facilitar as ações do trabalho socioambiental. | 1.1 - Elaborar Representação cartográfica da bacia com identificação da Poligonal contendo o Córrego Cascavel, afluentes, equipamentos sociais, comércio indústria promovendo a visualização sintética do levantamento socioambiental para facilitar as ações do trabalho socioambiental; | ENTREGA DO MAPA ILUMINADO COM OS AFLUENTES DO CÓRREGO CASCAVEL | Entrega do material no tempo estipulado; Qualidade do Mapeamento Socioambiental | Mobilização, Organização e Fortalecimento Social, Educação Ambiental e Patrimonial |  | 3500 | 3500 | [22 empty] | 7000 | 7000 | ok
| 2 - Informar e sensibilizar a população beneficiária por meio de visitas domiciliares censitária, quanto a destinação adequada dos líquidos residuais para a rede de drenagem, quanto ao uso racional da água, redução da produção e destinação adequada de resíduos sólidos e utilização das redes de esgotamento sanitário, e os impactos positivos ambientais, financeiros e na saúde, bem como realizar um diagnóstico das inadequações verificadas para que sejam sanados, retornando para verificação | 2.1 - Capacitar pessoas para Informar e sensibilizar a população beneficiária por meio de visitas domiciliares censitária, quanto à destinação adequada dos líquidos residuais para a rede de drenagem, quanto ao uso racional da água, redução da produção e destinação adequada de resíduos sólidos e utilização das redes de esgotamento sanitário, e os impactos positivos ambientais, financeiros e na saúde, bem como realizar um diagnóstico das inadequações verificadas para que sejam sanados, retornando para verificação. | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS (visitadores) PARA DESENVOLVEREM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM DOMICILIOS E COMÉRCIO QUE MARGEIAM A ÁREA DE INTERVENÇÃO VIÁRIA DO CÓRREGO CASCAVEL | nº de Certificação de participação no curso para os 30 inscritos; Avaliação do Curso pelos participantes; Avaliação pelo instrutor do nível de aprendizado; Avaliação do desempenho nas visitas práticas; | Educação Ambiental e Patrimonial | [17 empty] | 9118 | [7 empty] | 9118 | 9118 | ok
|  | 2.2 - Informar e sensibilizar a população beneficiária por meio de visitas domiciliares censitária, quanto a destinação adequada dos líquidos residuais para a rede de drenagem, quanto ao uso racional da água, redução da produção e destinação adequada de resíduos sólidos e utilização das redes de esgotamento sanitário, e os impactos positivos ambientais, financeiros e na saúde, bem como realizar um diagnóstico das inadequações verificadas para que sejam sanados, retornando nas Revisitas (próxima atividade) para verificação. | VISITAS DOMICILIARES PARA SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA O USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E VERIFICAÇÃO DE INADEQUAÇÕES | Educação Ambiental e PatrimonialTodos os domicílios visitados e os problemas indicados; Relatório de Avaliação da qualidade da ação pela equipe técnica; Relatório com tabulação de dados de avaliação amostral em alguns domicílios por quadra; | Educação Ambiental e Patrimonial | [18 empty] | 37231.67 | 37231.67 | 37231.66 |  |  |  |  | 111695 | 111695 | ok
|  | 2.3 - Obter avaliação do Projeto de Trabalho Social e Verificar nas residências e relatar as possíveis correções de problemas evidenciados na primeira visita. | REVISITAS DOMICILIARES PARA AVALIAÇÃO DO PTS E SOLUÇÃO DE INADEQUAÇÕES | Avaliação Positiva dos moradores e comerciantes visitados; Problemas sanados nas casas revisitadas | Educação Ambiental e Patrimonial | [21 empty] | 3231.67 | 3231.67 | 3231.66 |  | 9695 | 9695 | ok
| 3 - Promover conhecimentos sobre Qualidade de Vida por meio da Educação Ambiental e Patrimonial e Educação do Trânsito com a realização de trabalho socioeducativo nas escolas da área de intervenção do programa e com a comunidade através de reuniões, oficinas, seminários e do conjunto de atividades socioeducativas alinhadas à Política Nacional de Educação Ambiental (EA nos meios formais e não-formais) e os objetivos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs/1997 | 3.1 - Contribuir para a construção de uma cultura de preservação dos espaços públicos e privados. | PALESTRAS PARA ESTIMULAR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO COLETIVO E INDIVIDUAL A CONSERVAÇÃO E A LIMPEZA DO ESPAÇO PRIVADO E ESPAÇO PÚBLICO – NO ENSINO FUNDAMENTAL 2ª FASE DAS ESCOLAS DA POLIGONAL DO CORREGO CASCAVEL | A participação dos alunos | ESA – Educação Ambiental e Patrimonial | [6 empty] | 6083.33 | 6083.33 | 6083.34 | [16 empty] | 18250 | 18250 | ok
|  | 3.2 - Promover conhecimentos sobre Qualidade de Vida por meio da Educação Ambiental e da Educação Sanitária com a realização de trabalho socioeducativo nas escolas da área de intervenção do programa e com a comunidade, alinhados à Política Nacional de Educação Ambiental e os objetivos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs. | ATIVIDADE: MINI SEMINÁRIOS NAS ESCOLAS DE 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL “ËDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: DO DIREITO AO DEVER” | A participação de todos os professores e alunos; Relatórios de Avaliação dos participantes. | Educação Ambiental e Patrimonial | [15 empty] | 5490 | 5490 | 5490 | [7 empty] | 16470 | 16470 | ok
|  | 3.3 - Construir com os alunos das escolas do Ensino Médio Poligonal do Córrego Cascavel a idéia e a pratica do Desenvolvimento Sustentável atendendo o Objetivo de Promover conhecimentos sobre Qualidade de Vida por meio da Educação Ambiental e da Educação Sanitária com a realização de trabalho socioeducativo nas escolas da área de intervenção do programa e com a comunidade, alinhados à Política Nacional de Educação Ambiental e os objetivos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs. | REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS COM O TEMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO “ NOS COLÉGIOS DE ENSINO MÉDIO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO CÓRREGO CASCAVEL | A participação de todos os professores e alunos; Relatórios de Avaliação dos participantes. | Educação Ambiental e Patrimonial | [13 empty] | 7365 | 7365 | 7365 | 7365 | [8 empty] | 29460 | 29460 | ok
|  | 3.4 - Construir com os alunos das escolas do Ensino Fundamental da 1ª Fase da Poligonal do Córrego Cascavel o despertar de uma consciência ambiental em relação aos resíduos sólidos – LIXO e cuidados com os Recursos Hídricos, Consumo de ÁGUA, com o Objetivo de Promover conhecimentos sobre Qualidade de Vida por meio da Educação Ambiental e da Educação Sanitária com a realização de trabalho socioeducativo nas escolas da área de intervenção do programa e com a comunidade, alinhados à Política Nacional de Educação Ambiental e os objetivos previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs. | OFICINA 4RS COM MATERIAL A SER REUTILIZÁVEL – ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA POLIGONAL DO CÓRREGO CASCAVEL | Número de participantes; Avaliação dos parcitipantes, professores e alunos | ESA- Educação Ambiental e Patrimonial | [9 empty] | 10985 | 10985 | [14 empty] | 21970 | 21970 | ok
|  | 3.5 - Desenvolver com as crianças da lª fase do Ensino Fundamental das escolas SESI, SANTA CLARA, ESCOLA MUNICIPAL JARBAS JAIME, um conhecimento sobre o Bioma Cerrado. | BINGO ECOLÓGICO: DINÂMICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE DAS ESCOLA POLIGONAL DO CÓRREGO CASCAVEL | A participação de todos os professores e alunos; Relatórios de Avaliação dos participantes | Educação Ambiental e Patrimonial | [11 empty] | 3550.6 | 3550.6 | 3550.6 | 3550.6 | 3550.6 | [9 empty] | 17753 | 17753 | ok
| 4 Elaborar e implementar um Plano de Comunicação que possibilite uma interlocução e participação dos moradores da área de intervenção em seus diferentes níveis socioculturais, visando divulgar as ações da Intervenção física e socioambiental, compartilhar a gestão dos interesses coletivos, com realização de diversas atividades abertas à população | 4.1 - Elaborar e Implantar um Plano de Comunicação, estabelecendo mecanismos de comunicação que assegurem a toda a população o acesso às informações sobre o projeto, com a divulgação das ações, mobilizando os moradores para Participação nas atividades programadas. | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Nº de veículos de divulgação do PTS; nº de acesso ao site/rede sociais; .Divulgação e Apoio às ações do TS; Conhecimento do Projeto pela População. | Mobilização, Organização e Fortalecimento Social e Educação Ambiental e Patrimonial |  | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 46000 | 46000 | ok
|  | 4.2 - Convidar a comunidade para apresentar o PTS, as fases, o desenvolvimento as metas a serem alcançadas. | REUNIÃO COM A COMUNIDADE PARA A APRESENTAÇÃO DO PTS | Participação de 150 pessoas por reunião; Avaliação do evento pela População | Mobilização, Organização e Fortalecimento Social |  |  |  |  | 3743.33 | 3743.33 | 3743.34 | [18 empty] | 11230 | 11230 | ok
|  | 4.3 - Promover conhecimentos sobre Qualidade de Vida por meio da Educação Ambiental e Educação Sanitária e para a confeccão e distribuição a cada 04 meses de um veiculo midiático, virtual e impresso - Boletim Informativo de Educação e Comunicação, com o propósito de divulgar as ações e educar por meio do próprio Boletim e de um site a ser criado, e outras mídias sociais. | EDIÇÃO 06 (SEIS) BOLETINS INFORMATIVOS | Nº entrega dos Boletins e o nº de acesso ao site. Qualidade do conteúdo do Boletim e sua capacidade de informação | Mobilização, Organização e Fortalecimento Social e Organização Comunitária, Educação Ambiental e Patrimonial |  |  |  |  | 10036.67 |  |  |  | 10036.67 |  |  |  | 10036.67 |  |  |  | 10036.67 |  |  |  | 10036.67 |  |  |  | 10036.65 | 60220 | 60220 | ok
|  | 4.4 - Divulgar o Seminário com conteúdos de Educação Ambiental e enfoque em Drenagem Urbana, no âmbito municipal com a participação das lideranças, comunidade, CAIXA, setores acadêmicos, representantes do poder público etc, visando estimular uma discussão ampla a cerca das Ações de Responsabilidade dos diversos setores e sociedade quanto a preservação dos recursos hídricos e busca de Possibilidades e Desafios da Drenagem Urbana, com a elaboração de um documento coletivo com recomendações sobre o tema. | DIVULGAÇÃO DO SEMINÀRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO | Disseminação da informação quanto ao Seminário; n. de inscrições preenchidas 400 inscrições; participação de 400 pessoas inscritas. | Educação Ambiental e Patrimonial | [15 empty] | 11000 | [9 empty] | 11000 | 11000 | ok
|  | 4.5 - Realizar 2º Seminário com conteúdos de Educação Ambiental e enfoque em Drenagem Urbana, no âmbito municipal com a participação das lideranças, comunidade, CAIXA, setores acadêmicos, representantes do poder público etc, visando estimular uma discussão ampla a cerca da Qualidade de Vida Urbana por meio do Saneamento Ambiental com enfoque na permeabilidade do solo, a preservação dos recursos hídricos e busca de Possibilidades e Desafios da Drenagem Urbana, com a elaboração de um documento coletivo com recomendações sobre o tema. | REALIZAÇÃO DO 2º SEMINÀRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO | Participação dos convidados; Avaliação positiva do evento pelos participantes e um documento propositivo redigido pelos técnicos (gestores) e pelos representantes da academia | Educação Ambiental e Patrimonial | [18 empty] | 54130 | [6 empty] | 54130 | 54130 | ok
|  | 4.6 - Oferecer às lideranças, subsídios para discutirem e debaterem sobre a obra de canalização e drenagem | REUNIÃO COM A POPULAÇÃO MORADORA DA POLIGONAL DO CÓRREGO CASCAVEL POR MEIO DE SUAS LIDERANÇAS PARA DEBATES QUANTO AS OBRAS. | Participação das lideranças locais; Avaliação dos participantes | Educação Ambiental e Patrimonial e Mobilização, Organização e Fortalecimento Social | [5 empty] | 1820 |  |  | 1820 |  |  | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  |  | 1820 |  |  | 1820 |  |  | 10920 | 10920 | ok
|  | 4.7 - Mitigar os transtornos da obras | AÇÕES PARA MITIGAR OS TRANSTORNOS DAS OBRAS | Redução ou inexistência dos transtornos | Acompanhamento da Gestão Social da Intervenção, Educação Ambiental e Patrimonial e Mobilização, Organização e Fortalecimento Social |  | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | 197.84 | 4750 | 4750 | ok
| 5 - Identificar e Capacitar Líderes, Agentes Comunitários, Professores e Monitores Agentes de Programas Sociais tornando-os multiplicadores e reeditores das ações ambientais por meio de oficinas sobre a intervenção e a participação da população na manutenção dos sistemas de drenagem implantados, fomentando a participação democrática na gestão dos interesses coletivos; | 5.1 - Promover conhecimentos sobre Qualidade de Vida por meio da Educação Ambiental e da Educação Sanitária com a realização de trabalho socioeducativo nas escolas da área de intervenção do programa e com a comunidade, alinhados à Política Nacional de Educação Ambiental | OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS PROFESSORES E AGENTES DE PROGRAMAS SOCIAIS | Participação das lideranças, professores e demais agentes convidados; Avaliação dos participantes; Avaliação pelo facilitador do evento. | Mobilização, Organização e Fortalecimento Social; Educação Ambiental e Patrimonial | [5 empty] | 1530 | [19 empty] | 1530 | 1530 | ok
| 6 Propiciar oportunidade aos moradores da Área de Intervenção da Poligonal do Córrego Cascavel de acesso a ferramentas práticas e teóricas para se adquirirem ou aperfeiçoarem suas competências como empreendedores. | 6.1 - Propiciar oportunidade aos moradores da Área de Intervenção da Poligonal do Córrego Cascavel de acesso a ferramentas práticas e teóricas para se adquirirem ou aperfeiçoarem suas competências como empreendedores. | CURSO PARA A COMUNIDADE DE SOBRE EMPREENDEDORISMO | Participação dos moradores inscritos, Avaliação positiva do evento pelos participantes | Desenvolvimento Socioeconômico | [11 empty] | 1340 | [13 empty] | 1340 | 1340 | ok
| 7 Propiciar acesso a cultura a arte e a educação, por meio de atividades de reciclagem que deverão ocorrer dentro das escolas, parques e praças (com os transeuntes e moradores) que se situam às margens da área de intervenção do Córrego Cascavel | 7.1 - Criar a cultura de separação do óleo para reaproveitamento evitando o comprometimento das redes de saneamento básico por meio do incentivo a participação dos moradores em atividades comunitárias nas escolas | DE OLHO NO ÓLEO, RECICLAR É O MELHOR CAMINHO – ECO LAZER | A participação das crianças e o envolvimento moradores a questão do destino certo do óleo. | Educação Ambiental e Patrimonial |  |  |  |  | 2347.5 | [6 empty] | 2347.5 |  |  |  |  | 2347.5 | [5 empty] | 2347.5 |  |  | 9390 | 9390 | ok
| 8 Promover a sensibilização e integração da comunidade para as temáticas da educação ambiental e da educação em saúde e qualidade de vida através de atividades recreativas | 8.1 - Promover a sensibilização e integração da comunidade para as temáticas da educação ambiental e da educação em saúde e qualidade de vida através de atividades recreativas. | ECO LAZER | lista de presença, entrega de relatórios à SEMOB; Avaliação equipe Técnica; Avaliação Parceiros; Avaliação pela População | Mobilização, Organização e Fortalecimento Social, Educação Ambiental e Ptrimonial |  |  |  |  | 12985.5 | [6 empty] | 12985.5 |  |  |  |  | 12985.5 | [5 empty] | 12985.5 |  |  | 51942 | 51942 | ok
| 9 Controlar e prevenir o efeito dos possíveis agentes estressantes resultantes da etapa de construção da obra (ruído, deslocamento de caminhões, entre outros) na área impactada do córrego Cascavel, vinculando a intervenção com o tema saúde, melhorando a qualidade de vida da população de modo geral e especialmente os da 3ª idade. | 9.1 - Controlar e prevenir o efeito dos possíveis agentes estressantes resultantes da etapa de construção da obra (ruído, deslocamento de caminhões, entre outros) nas áreas impactada pela canalização do córrego Cascavel melhorando a qualidade de vida especialmente da população de 3ª idade. | GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA E CONTROLE DO STRESS | Lista de presença, entrega de relatórios à caixa/ SEMOB | Educação Ambiental e Patrimonial |  | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.08 | 1053.16 | 25274 | 25274 | ok
| 10 Desenvolver junto á comunidade o sentido de gestão comunitária das áreas verdes e incentivar instituições e empresas a adotarem /cuidarem de trechos do Córrego Cascavel | 10.1 - Desenvolver junto á comunidade o sentido de gestão comunitária das áreas verdes e incentivar instituições e empresas a adotarem /cuidarem de trechos do Córrego Cascavel. | GESTÃO COMUNITÁRIA DAS ÁREAS VERDES | número de áreas verdes implementadas/acordos assinados. | Acompanhamento e Gestão Social da IntervençãoMobilização, Organização e Fortalecimento Social/Educação Ambiental e Patrimonial | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | ok
| 11 Elaborar e Executar o Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias, visando acompanhar a(s) família(s) que serão removidas | 11.1 - APOIAR ANTES E POSTERIORMENTE A REMOÇÃO OFERECENDO SUPORTE DE INSERÇÃO SOCIAL. | ACOMPANHAMENTO DA(S) FAMÍLIA(S) QUE SERÃO REMOVIDAS | AVALIAÇÃO DA(S) FAMÍLIA(S) - QUESTIONÁRIO A SER PRENCHIDO NO PÓS MUDANÇA. | Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | ok
| 12 Desenvolver trabalho educativo com a população em parceria com o ente responsável pelo manejo dos resíduos sólidos e com a Saneago com relação ao Esgoto (se houver rede), para que tenha um trabalho de orientação quanto aos cuidados direcionado ao esgoto doméstico/comercial separando-o da água pluvial de modo a não haver comprometimento de nenhuma das redes (esgoto e galerias); |  | Detalhamento da ação a ser elaborado junto ao Parceiro Saneago, vinculando com as ações de Visitas Educativas, Revisitas, e Eco-Lazer. |  |  | início | [24 empty] | 0 | 0 | ok
| 13 Promover a Gestão das ações sociais necessárias para a consecução da intervenção, incluindo o acompanhamento, a negociação com parceiros e envolvidos, bem como minimizar os aspectos negativos vivenciados pelos beneficiários; | 13.1 - Realizar disseminação dos Projetos integrados de obras e social, com ponto de controle e avaliação quanto ao seu andamento e definir os encaminhamentos pelas equipes técnicas da SEMOB, empresa contratada e com participação da equipe técnica da CAIXA, dentre outros técnicos e gestores eventualmente participantes. | REALIZAÇÃO DE REUNIÃO MENSAL DA EQUIPE TÉCNICA (PTO DE CONTROLE E SEMINÁRIOS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA) | A participação das equipes com devidas apresentações dos possíveis problemas. | Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 900 | 900 | ok
| 14 Contribuir com as Políticas de Educação, Saúde e Educação Ambiental, proporcionando no âmbito do PTS um Curso de Capacitação de profissionais da Educação e Saúde, e eventuais lideranças comunitárias para atuação como multiplicadores/reeditores em Educação Ambiental (PCNs/1997) com foco em Saneamento Ambiental; | 14.1 - Capacitar 50 professores que atuam nas escolas da área de intervenção do Projeto de Drenagem Urbana Cascavel com certificação pela Secretaria Municipal de Educação | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES/REEDITORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Número de Participantes; Avaliação dos participantes; Avaliação da Secretaria Municipal de Educação. | Educação Ambiental e Patrimonial | [10 empty] | 16055 |  |  |  |  | 16055 | [9 empty] | 32110 | 32110 | ok
Total do Item Custo com Ativ. e Eventos e Serviço de Terceiros | [5 empty] | 0 | 6705.1667 | 6705.1667 | 3205.1667 | 32318.1667 | 10298.4967 | 13031.8367 | 9288.4967 | 21145.1767 | 14190.1667 | 30245.1667 | 25248.7667 | 16792.4367 | 14120.7667 | 14120.7667 | 46665.7667 | 43249.8367 | 17813.1667 | 94566.8367 | 42256.8367 | 50473.4967 | 6436.8367 | 23589.8367 | 6436.8267 | 13241.8167 | 562147
Recursos Humanos - Equipe Técnica Fixa (informar em Quadro à parte) | [6 empty] | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 220800
Material de Consumo /pedagógico/comunicação - para o trabalho da Equipe Técnica Fixa | [30 empty] | 0
Transporte RH - Equipe Técnica Fixa | [30 empty] | 0
Alimentação/Hospedagem RH - Equipe Técnica Fixa | [30 empty] | 0
Material Permanente - para viabilizar o PTS (especificar em quadro a parte) | [30 empty] | 0
Plantão Social - Despesas com estruturação e manutenção na área de intervenção (especificar em quadro à parte) | [30 empty] | 0
Avaliação Pós-Ocupação/Satisfação dos Beneficiários (especificar em quadro à parte) | [30 empty] | 0
Despesas Indiretas 20%** | [30 empty] | 156589.4
Reserva Técnica*** (se for o caso) | [30 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 15905.1667 | 15905.1667 | 12405.1667 | 41518.1667 | 19498.4967 | 22231.8367 | 18488.4967 | 30345.1767 | 23390.1667 | 39445.1667 | 34448.7667 | 25992.4367 | 23320.7667 | 23320.7667 | 55865.7667 | 52449.8367 | 27013.1667 | 103766.8367 | 51456.8367 | 59673.4967 | 15636.8367 | 32789.8367 | 6436.8267 | 13241.8167
TOTAL DO PTS
939536.4
Notas e Obs.:
¹Eixo: Mobilização, Organização e Fortalecimento Social (MOS); Acompanhamento e Gestão Social da intervenção (AGS); Educação Ambiental e Patrimonial (EAP); Desenvolvimento socioeconômico (DS)
² O período de realização tem como marcador na célula do cronograma com o valor expresso da atividade (marcar 0,00 nas que houver previsão de atividades sem custos para o período);
³ Os Custos discriminados no Cronograma se referem aos Recursos disponíveis para o PTS. Os demais custos de entes parceiros não incidentes no contrato não aparecem no Cronograma, ficando R$0,00. Poderá ser informado tais valores investido por parceiros no Quadro de Detalhamento da Atividade/Custo. ³ Os Custos discriminados no Cronograma se referem aos Recursos disponíveis para o PTS. Os demais custos de entes parceiros não incidentes no contratonão aparecem no Cronograma, ficando R$0,00. Poderá ser informado tais valores investido por parceiros no Quadro de Detalhamento da Atividade/Custo. Os custos com RH (horas técnicas com equipe fixa) na atividade não aparece na célula relativa à rubrica de custos Atividades/Eventos, devem ser destacados e informada a soma das despesas com horas de RH no período na célula específica de RH - Equipe Técnica Fixa. Lembrar que o valor de RH poderá ser detalhado no PTS em uma das seguintes formas: a) no Quadro de Detalhamento de Atividades/Custos (valor computado em horas técnicas); b) ou em Quadro no PTS informando as horas técnicas e as atribuições dos profissionais que receberão remuneração fixa Mensal), conforme for o caso escolhido.
* Este Cronograma consolida/integra no mesmo quadro o Cronograma executivo de Atividades, de Custos, de Desembolso, e de Indicadores específicos por atividade (os indicadores macros deverão ser definidos a partir dos objetivos específicos, em separado no Quadro de Indicadores para Avaliação de Resultados. As atividades acima devem ser alinhadas com a justificativa, os objetivos, e metodologia geral, os quais deverão ser detalhados no Quadro de Detalhamento da Atividades/Custos a ser inserido no item 8 do PTS.
**Despesas Operacionais Administrativas Até 4,35%; Despesas Financeiras Até 1%; Imprevistos Até 3%; COFINS 3%: PIS/PASEP ISS (*)0,65; ISS – de 2 a 5%; Lucro Total Até 8,00%; Des Ind Total Até 25,00%. Obs. Os valores poderão variar conforme definição do contratante e a depender do tipo de empresa e impostos previstos.
*** Reserva em casos em que serão elaborados posteriormente subprojetos participativos e/ou em parceria com outros entes. "Os periodos de liberação de recursos podem sofrer variação dependendo do calendário das ações do Trabalho Social programadas, e conforme calendário de obras de instalação das redes de drenagem, que será antecipadamente comunicado à CAIXA"
[6 empty] | 0 | 6705.1667 | 6705.1667 | 3205.1667 | 32318.1667 | 10298.4967 | 13031.8367 | 9288.4967 | 21145.1767 | 14190.1667 | 30245.1667 | 25248.7667 | 16792.4367 | 14120.7667 | 14120.7667 | 46665.7667 | 43249.8367 | 17813.1667 | 94566.8367 | 42256.8367 | 50473.4967 | 6436.8367 | 23589.8367 | 6436.8267 | 13241.8167 | 562147
[7 empty] | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200
[7 empty] | 15905.1667 | 15905.1667 | 12405.1667 | 41518.1667 | 19498.4967 | 22231.8367 | 18488.4967 | 30345.1767 | 23390.1667 | 39445.1667 | 34448.7667 | 25992.4367 | 23320.7667 | 23320.7667 | 55865.7667 | 52449.8367 | 27013.1667 | 103766.8367 | 51456.8367 | 59673.4967 | 15636.8367 | 32789.8367 | 15636.8267 | 22441.8167
[7 empty] | 19086.2 | 19086.2 | 14886.2 | 49821.8 | 23398.196 | 26678.204 | 22186.196 | 36414.212 | 28068.2 | 47334.2 | 41338.52 | 31190.924 | 27984.92 | 27984.92 | 67038.92 | 62939.804 | 32415.8 | 124520.204 | 61748.204 | 71608.196 | 18764.204 | 39347.804 | 18764.192 | 26930.18