## Plan1
TABELA DE CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIALIZADOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
N° | PROCESSOS | OBSERVAÇÃO | QUANTITATIVO LOTES
1 | CHÁCARA 100 PARQUE TREMENDÃO |  | 20
2 | CHÁCARA SALINOS | 20 LOTES. Chácara parcelada, moradores solicitaram a regularização mas não comprovaram a dominialidade da área. PRAZO ATÉ JANEIRO 2016 | 20
3 | CHÁCARAS MANGUEIRAS | PARTICULAR. 76 LOTES. Chácaras parceladas em lotes. Não consta peças técnicas no processo. | 76
4 | CONDOMINIO CIDADE UNIVERSITÁRIA | 88 Lotes. PARTICULAR. Norte. 88 Lotes. Chácaras parceladas em Lotes, sem APM. | 88
5 | CONDOMINIO SAMANBAIA I E II | PARTICULAR. 98 LOTES. Chácaras parceladas em lotes, sem APM. | 98
6 | EMÍLIO PÓVOA | Análise do projeto de regularização de posse urbana. Recurso Fundo Municipal de Habitação. 200 famílias. 02/10/2006. | 200
7 | EMÍLIO PÓVOA (CRIMEIA LESTE E VILA MEGALE – AV. DES. EMÍLIO POVOA) | PROCESSO 45936601 COM RELTÓRIO DA DEFESA CIVIL APENSADO AO PROCESSO. Comissão havia solicitado a Defesa Civil relatório. Processo: 45936601, com relatório da Defesa Civil apensado ao processo. Solicita regularização das quadras 1A, 02, 18 e 27A. Recurso do Fundo Municipal de Habitação. 11/06/2010. PAC I. | 5
8 | FAZENDA SAMAMBAIA | PARTICULAR. Norte.
9 | JARDIM AMÉRICA | 29 FAMILIAS. Área de APP - ALTA TENSÃO. A Secretaria de Habitação realizou a remoção das 29 famílias para o Residencial Buena Vista. | 29
10 | JARDIM CARAVELAS 2ª E 3ª ETAPA | PARTICULAR. Sudoeste
11 | JARDIM DAS ORQUÍDEAS | PARTICULAR. 6 chácaras parcelas irregularmente em lotes (chac. 62,61,60,59, 07 e 06), originalmente denominada Chácaras São José. Loteamento embargado pela SEFIS porém foi parcelado irregularmente por Rosalvo Pereira dos Santos. Não consta peças técnicas no processo. | 6
12 | JARDIM GOIÁS II | Solicita regularização das quadras 28 e 28B. 53 famílias.14/12/2009 | 53
13 | JARDIM MARILIZA QD. 89 | QUADRA 58-A=4.800,00M². QUADRA 64=3.380,17M². QUADRA 89=1.526,00M². QUADRA 90=4.389,44M². Incorporação e regularização fundiária da área ocupada na gleba da Fazenda Santa Cruz, Avenida Pinto Correia com a Avenida Aristóteles, Jardim Mariliza. Quadra 89 e quadra 90. MORADORES DO JD. MARILIZA. MEMORANDO 024/14-DRFPU. NÃO TEM ENERGIA - CELG. 10/07/2013. PAC II. | 62
14 | JARDIM MARILIZA QD. 90 | QUADRA 58-A=4.800,00M². QUADRA 64=3.380,17M². QUADRA 89=1.526,00M². QUADRA 90=4.389,44M². Incorporação e regularização fundiária da área ocupada na gleba da Fazenda Santa Cruz, Avenida Pinto Correia com a Avenida Aristóteles, Jardim Mariliza. Quadra 89 e quadra 90. MORADORES DO JD. MARILIZA. MEMORANDO 024/14-DRFPU. NÃO TEM ENERGIA - CELG. 10/07/2013. PAC II. | 62
15 | JARDIM NOVO MUNDO - CHAC. 349 - RUA DA PRATA | PARTICULAR. Não consta peças técnicas para regularização
16 | JARDIM NOVO MUNDO (418, 419,421, 426, 427,428, 422) | PARTICULAR. Chácaras parceladas irregularmente em lotes, não há peças técnicas. Processo 2005 | 25
17 | JARDIM NOVO MUNDO (RUA BOGOTÁ) | Projeto de regularização fundiária de posse urbana, e levantamento topográfico. Processo encaminhado ao arquivo pelo DPHAB. 30/01/2009 | 51
18 | JARDIM NOVO MUNDO II | 128 Lotes. ESCRITURA. LESTE. Finalizar levantamento topográfico, e posteriormente elaborar projeto urbanístico. PARTICULAR. 128 Lotes. Sem APM. Com peças técnicas desatualizadas. | 128
19 | JARDIM TANCREDO NEVES-SUDOESTE | PARTICULAR. | 2
20 | PARQUE AMAZÔNIA | Solicita Regularização das quadras 70-A, 50-A e 60-A. 15 famílias.27/08/2010 | 15
21 | PARQUE AMAZÔNIA (AV. MARIA CARDOSO) | APM. Projeto de regularização fundiária de posse urbana, levantamento topográfico e projeto urbanísticodo Setor Parque Amazonas (Av. Maria Cardoso). Recurso do Fundo Municipal de Habitação. Integrante do Contrato n.º 037/08.02/02/2009 | 8
22 | PARQUE AMAZÔNIA (PRAÇA MARIA CELINA) | APM. Levantamento topográfico e o projeto urbanístico do Parque Amazônia (Praça Maria Célia). Recurso do Fundo Municipal de Habitação. 16 famílias. Integrante do Contrato n.º 037/08. Consulta realizada junto ao terminal em 21/03/14. 30/01/2009 | 16
23 | PARQUE AMAZÔNIA XXIII, XXIV, XXV | Solicita regularização das quadras 34, 34B e Chácaras. 40 famílias.14/12/2009 | 40
24 | PARQUE ANHANGUERA QUADRA 15-A | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA - QUADRA 15-A | 21
25 | PARQUE DOS EUCALIPTOS | Projeto e loteamento em nome da OAS para não perder decreto e falta transferir para o nome da prefeitura. Após passar para o nome da prefeitura deve-se especificar os lotes e abrir matrícula para eles. Procuração em nome do procurador para escriturar em nome do município para o procurador se dirigir ao cartório transferir para o município.. Solicita aprovação do projeto de adequação do sistema viário com alteração da nomenclatura de Ruas do loteamento Parque dos Eucaliptos, para ser regularizado e enquadrado em Decreto. 03/06/2004 | 31
26 | PARQUE SANTA RITA EXTENSÃO | PARTICULAR. 47 Lotes. Loteamento com 47 Lotes (01 quadra), peças técnicas atualizadas. Sudeste. | 47
27 | PINDORAMA (GYN10) | PARTICULAR. 141 LOTES. Chácara parceladas em lotes sem APM. | 141
28 | PIO X | Arquisiocese de Goiânia Of. N. 004/2016. | 1
29 | PORTAL DA PRIMAVERA | PARTICULAR. NORTE. | 12
30 | PORTAL PRIMAVERA | PARTICULAR. 84 LOTES. NORTE. Chácaras parceladas em lotes, consta lotes e APM em cota de inundação. | 84
31 | PRIVÊ ILHAS DO CARIBE | PARTICULAR. Chácara parcelada irregularmente em 59 lotes não consta peças técnicas | 59
32 | PRIVÊ RESIDENCIAL ITANHAGÁ | PARTICULAR. 128 LOTES. Chácara parceladas em lotes sem APM. | 128
33 | RECANTO DAS ORQUIDEAS (GYN10) | PARTICULAR. 45 LOTES. Chácaras parceladas em lotes e 01 APP. | 45
34 | RECANTO SÃO DOMINGOS - QUINTA DA VILA BOA (GYN10) | PARTICULAR. 81 Lotes. Chácaras parceladas em Lotes, há averbado de reserva legal, porém fracionada em Lotes pelo loteador. Norte. | 81
35 | RECREIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | Data de entrada 15/01/2015.
36 | RESIDENCIAL DOS IPÊS | PARTICULAR. 147 LOTES. NORTE. Foi editado decreto no de 1998 e 1999, portanto não levado a registro pelo loteador. No ano de 2001, o loteador desarquivou o processo para regularizar novamente e não deu andamento no mesmo | 147
38 | RESIDENCIAL ELZA FRONZA (GYN10) | PARTICULAR. 225 LOTES. Chácaras parceladas em lotes, com APM invadida por moradias. | 225
39 | RESIDENCIAL GUANABARA | PARTICULAR. Loteamento com 153 Lotes, o loteador vendeu a APM, Lotes vendidos e gleba não registrada pelo proprietário. Não tem licença da AMMA. Norte. Escriturar em nome dos moradore. TDC e após fazer Minuta de Decreto. | 153
40 | RESIDENCIAL MORADA DOS SONHOS | ESCRITURA. Finalização do projeto urbanístico. Edição do decreto. | 21
41 | RESIDENCIAL REAL CONQUISTA | Fone:30965000/30965066. Endereço: Rua 18-A, n° 541, Setor Aeroporto, Cep: 74070-060. FOI CONSTRUÍDO PELO GOVERNO ESTADUAL E ENTREGUE EM 2006 PARA AS FAMÍLIAS OCUPANTES DO PQ. Oeste INDUSTRIAL. O RESIDENCIAL FOI ENTREGUE PELA AGUEHAB. PROVAVELMENTE. OS PROFISSIONAIS DA COMOB FIZERAM VISITAS E RELAT´ÓRIOS E ENTREGAVAM TUDO NA AGEHAB. | 1400
42 | RESIDENCIAL TANCREDO NEVES | PARTICULAR. 264 LOTES. Área vendida irregurlamente pelo loteador. | 264
43 | RETIRO DOS SONHOS (ACRES) | PARTICULAR. Loteamento com 61 Lotes, registrado em forma condominial. Os proprietários pedem regularização. APM1 com 14683,68m² Equipamento Comunitário, APM 2 com 14.733,84m² Parque. Norte. Professor da UFG - Elias Vaz. | 61
44 | SETOR AMIM CAMARGO | PROCESSO 62135034 ALESSANDRO RODRIGUES REQUERE REEDIÇÃO DE DECRETO | 84
45 | SETOR DOS FUNCIONÁRIOS | Projeto de regularização fundiária de posse urbana, conforme levantamento topográfico. 02/02/2009. Restam na área 6 famílias para remover da beira do córrego. | 6
46 | SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO | Projeto de regularização fundiária de posse urbana e levantamento topográfico. Processo encaminhado ao arquivo pelo DPSC.30/01/2009 | 62
47 | SETOR NORTE FERROVIÁRIO | Projeto de regularização fundiária de posse urbana, conforme levantamento topográfico. 02/02/2009. PAC II. | 26
48 | SETOR PEDRO LUDOVICO (ALAMEDA BOTAFOGO, MARGENS DO CÓRREGO BOTAFOGO) | QD 37-A E 37-B. Solicita aprovação do projeto de regularização das quadras 37A e 37B, Setor Pedro Ludovico à Alameda Botafogo, às Margens do Córrego Botafogo. Decreto nº 2.108, de 09 de novembro de 1998.12/07/2004 | 41
49 | SETOR SANTA GENOVEVA (JOÃO LEITE) | NORTE. Área de preservação permanente do Ribeirão João Leite. A Secretaria de Habitação realizou a remoção das 68 famílias para o Residencial Buena Vista. Obs.: Consta junto a SEMDUS/Divisão de Regularização Fundiária de Parcelamentos Ilegais o processo n.º 25047591, referente ao Santa Genoveva II. | 68
50 | SETOR SANTA GENOVEVA II | Solicita regularização do processo de legalização do parcelamento irregular do Setor Santa Genoveva. 82 famílias.31/08/2004 | 82
51 | SETOR SANTA RITA – CONDOMÍNIO SANTA RITA | PARTICULAR. 257 Lotes. 02 APM's, consta peças técnicas no processo, as quais estão desatualizadas. Lotes em APP (córrego). PRAZO ATÉ JULHO 2015. Sudoeste. Santa Rita Imobiliária. | 257
52 | SETOR ULISSES GUIMARÃES
53 | SÍTIO MANSÕES CAMPUS | PARTICULAR. 6 Lotes. Chácara parcelada em Lotes. Processo 2008 | 6
54 | SÍTIO MANSÕES CAMPUS - QD. 1 - CHÁCARAS 01 A 14 | PARTICULAR. 14 Lotes. Chacaras parceladas em Lotes, não há peças técnicas. Processo 2005. Norte | 14
55 | SÍTIO MANSÕES CAMPUS 2 - QUADRA 1
56 | TREMENDÃO | Autorização.
57 | TREMENDÃO - QD. 162 | PARTICULAR. 24 Lotes. Chácara parceladas em Lotes sem APM. Noroeste. | 24
58 | VALE DO ARAGUAIA - LOTES | 40 FAMILIAS QD. 27 (40 Lotes) | 40
59 | VILA ALTO DA GLÓRIA | Projeto de regularização fundiária de posse urbana, conforme o levantamento topográfico e o projeto urbanístico da Vila Alto da Glória. 30/01/2009 | 41
60 | VILA ALTO DO GLÓRIA II
61 | VILA BANDEIRANTES (ALAMEDA DO PALMITO/ QUADRA D) | Projeto de regularização fundiária de posse urbana, levantamento topográfico. Recurso do Fundo Municipal de Habitação. Não foi realizada a remoção das famílias. As famílias apresentaram resistência ao cadastro, ação realizada sem sucesso. Projeto de regularização fundiária de posse urbana, e levantamento topográfico da área da Vila Bandeirantes. Integrante do Contrato n.º 037/08.02/02/2009 | 48
62 | VILA CONCÓRDIA | Fone:30965000/30965066. Endereço: Rua 18-A, n° 541, Setor Aeroporto, Cep: 74070-060. TAC 2004 – Regularização das quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, 20, 21, 22, 23, 22A, 23A, 24, 24A, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 32A, 33, 34B e 35. PARTICULAR. 172 LOTES. Editado decreto em 2012, porém as peças técnicas no processo não correspondia com a situação da área. | 172
63 | VILA CONCÔRDIA II | Legitimação de posse
64 | VILA CORONEL COSME | Legitimação de posse. A secretaria de Habitação realizou a remoção das 140 famílias para o Residencial Buena Vista. Algumas famílias apresentaram resistência na desocupação da área, o que levou a SMHAB a notifica-las. As famílias das áreas abaixo descritas, requerem judicialmente a manutenção da posse da área. Rua Jaó 07-A, casa 02; Rua Jaó 34-A; Rua Jaó 21; Rua Jaó 25-B; Rua Jaó 16; quadra B; lote A, ocupante Maria Aparecida Apinages Lopes; Rua Jaó 17, casa 01; Rua Jaó, ocupante Tatiane Soares Izidoria; Rua Jaó, lote 13, ocupante Joana D´arc Alecrim Izidoria; Rua Jaó 25-A, ocupante Sione Queiroz de Araújo; Rua Jaó 25-B; Rua Jaó 13-A, Alzira Santana Lopes; Rua Jaó 19, ocupante Siabra Rosa dos Santos; Rua Jaó 07-A, casa 02, ocupante Eurípedes Paulino. 30/01/2009. PAC I | 140
65 | VILA FINSOCIAL | Tem uma área na rua FV 55A_35 famílias para retirar de APP e projeto urbanístico referente ao PAC 2 e tem outra área com lotes que estão no nome da COMURG e que constam no arquivo digital que alguns já tem escritura.
66 | VILA RORIZ (MACAMBIRA/ANICUNS) | Regularização de posse urbana da área das quadras 01, 02, 03, 03-A, 04-A, 05-A e 06-A. Recurso do Fundo Municipal de Habitação.05/02/2009 | 141
| TOTAL DE LOTES |  | 5177